| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 211.099.500,00 | 95.186.500,00 | 59.642.955,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 8 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou o sistema no decorrer do mês de março/abril de 2002. O projeto SEP 55 – MONITORAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO DUTO GUANDU teve seu Custo Real 2002 atualizado conforme solicitação do GP em 15/02/2002, passando de R$ 45.350,00 para R$ 3.806.096,00, ou seja, 32% aproximadamente, do custo total planejado. Entretanto, seu desempenho físico informado é de 47% e o esperado de 67,66%; assim, está sendo apresentado um desempenho de 20,66% “Abaixo do previsto”. O GP solicita considerações sobre os motivos do atraso do projeto. O projeto SEP 41 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÔNICOS EM EQUIPAMENTOS, deveria estar com 63,43% de realização física, porém foram informados 9 % até o momento; isso resulta num desempenho 54,43% “Abaixo do previsto”. O GP solicita considerações da UN. O projeto SEP 76 – SEGREGAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS apresenta desempenho físico informado de 47% e esperado de 72,91%, o que significa 25,91% “Abaixo do previsto”; adicionalmente, o custo realizado foi revisado, conforme solicitado pelo GP em 15/02/2002 passando a 43% sobre o custo planejado. O GP solicita que sejam apresentadas considerações sobre o atraso do projeto situação com o objetivo de que possam ser identificadas medidas corretivas para viabilizar a sua conclusão dentro do prazo planejado. Os demais projetos apresentam variações negativas de desempenho, em torno de 10% sobre o esperado e serão avaliados no próximo relatório.

| Identificação do Projeto: SEP 55 – Monitoramento das Condições Operacionais do Duto Guandu |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 41 – Solução de Problemas Crônicos em Equipamentos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 76 – SEGREGAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |