| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 25.696.620,00 | 3.241.520,00 | 33.108.650,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 3 | # 2 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2002. A UN respondeu às todas as questões solicitadas no formulário de acompanhamento mensal do mês anterior. Necessita-se saber se os projetos que já ultrapassaram a data de término (“ADEQ. CANHÕES E ANÉIS RESFR. EF” e “INST. SIST. DETECÇÃO DE GASES”) têm uma nova previsão de encerramento. Se tiverem, favor atualizá-las no Sistema. O projeto “INST. SIST. APLIC. ESPUMA TANQUES” ainda não foi concluído e, no entanto, seu custo total realizado já ULTRAPASSOU o custo total planejado. Necessita-se saber os motivos a seguir. Ressalta-se que é de suma importância que a UN atualize o Sistema Carteira de Projetos até o dia 14 de cada mês a fim de que suas atualizações possam estar refletidas no relatório mensal de acompanhamento do PEGASO que é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: ADEQ. CANHÕES E ANÉIS RESFR. EF |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: #### Concluído em 31/07/2002 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INST. SIST. DETECÇÃO DE GASES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aguardando chegada dos módulos de interface com PLC. PCM-270-10-0324/02 PCM-270-10-0213/02 Previsão de término para final de 30/09/02. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INST. SIST. APLIC. ESPUMA TANQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Motivo: A estimativa inicial foi feita sem o projeto básico ter sido concluído. O valor total a ser gasto com esta obra é R$ 844.000,00, com a seguinte distribuição: - No ano de 2001 foi gasto um total de R$ 269.000,00 - No ano de 2002 será gasto um total de R$ 575.000,00, conforme abaixo: - realizado ....................................... R$ 444.000,00 - com mão-de-obra para montagem.. R$ 90.000,00 - com material ................................. R$ 11.000,00 - com obra civil ................................ R$ 30.000,00 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |