| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região São Paulo e Centro-Oeste | # Maria Eulália Rocha Carneiro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 217.982.732,82 | 47.467.310,64 | 32.851.411,89 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 118 | # 84 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não serão feitos comentários financeiros nos projetos classe I de todas as Regiões da Transpetro. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do último mês. O projeto “PA-4 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS-REPLAN”, segundo considerações da UN estava com 86% de avanço físico em fevereiro de 2002, percentual esse que ainda continua no Sistema Carteira de Projetos, porque a UN não inseriu mais nenhuma realização física posteriormente a esta data? O projeto “PA-38 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-BARUERI”, apresenta até o momento uma realização física de 13%, segundo considerações da UN serão mobilizados recursos para sua conclusão até a data de fim prevista inicialmente em 30/12/2002 , quais são as ações que serão tomadas para tal recuperação? O projeto “TC-44 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO GASAN 12” conforme a UN informou no formulário mensal de acompanhamento em 15/05/2002 já foi concluído, porém até a data-base desse relatório o mesmo se encontrava sem nenhuma realização física informada. Pedimos que a UN atualize esse campo, e faça o conclusão do mesmo no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “TC-111 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSBRA”, com data de fim prevista para 01/01/2003 não vem sendo atualizado nos últimos 5 meses no Sistema Carteira de Projetos, por que isso vem ocorrendo? O projeto “TC-61 INSPEÇÃO DE PIG INSTUMENTADO 5º PLANO-QAV 10”, com data de fim prevista para 30/01/2003, teve um atraso de mais de 11 meses em relação ao seu início planejado, por que ocorreu esse atraso no seu início?Além disso o mesmo precisa ter a data de término prevista de sua única atividade “INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO - QAV 10", adequada a data de término do projeto que é em 30/01/2003. O projeto “PA-52 SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS-RPBC”, com término previsto para 30/01/2003, está apresentando uma baixa realização física até o momento, por que isso vem ocorrendo?Esse projeto irá ser concluído no término previsto inicialmente? O projeto “TC-16 ANÁLISE DE RISCO – OSRIO 16” LORENA/GUARAREMA”, com término previsto para 30/01/2003 foi formalizado no último mês, porém ainda não teve nenhum percentual físico informado, pedimos que a UN insira no Sistema Carteira de Projetos sua realização física até o momento. O projeto “PD-37 VER. PROJ. MELHORIAS SIST.COMBATE INCÊNDIO-GUARAREMA” ,com término previsto para 30/01/2003, precisa ter as datas de início e término previsto de sua única atividade “PD-37 REV.PROJ.MELHORIAS SIST.COMBATE INCÊNDIO-GUARAREMA”, equiparada as datas de ínicio e término do projeto. Por que esse projeto vem apresentado uma baixa realização física? Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus 115 projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos de todos os seus principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: PA-4 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS-REPLAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A UN não inseriu mais nenhuma realização física, pois não houve andamento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-38 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-BARUERI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Para cumprimento do prazo deste Projeto até 31/12/02, se necessário mobilizaremos mais recursos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-44 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO GASAN 12 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O item na data 15/05/02 foi confundido com outro projeto, mas já estamos com 100 % deste projeto; executado a conclusão no Banco de Dados dia 03/09/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-111 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSBRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto com sobra de verba e aguardando novo resultado da realização física com a Gerência do OSBRA. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-61 INSPEÇÃO DE PIG INSTUMENTADO 5º PLANO-QAV 10 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto ficou aguardando contrato e início da Obra no trecho. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-52 SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS-RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A Construção e Montagem deste Projeto foi iniciado no mês de agosto/02, portanto ainda permanece a data fim prevista de 30/01/03 para sua conclusão, se necessário mobilizaremos mais recursos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-16 ANÁLISE DE RISCO – OSRIO 16” LORENA/GUARAREMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A formalização ocorreu indevidamente pois não existe valores para este projeto até o momento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD-37 VER. PROJ. MELHORIAS SIST.COMBATE INCÊNDIO-GUARAREMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está apresentando uma baixa realização física em função da demora na Licitação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |