| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RECAP | # Alexandre Jardim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 14.278.000,00 | 5.300.000,00 | 8.599.000,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # 3 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos. O projeto SEP 218 – PEGASO – INCIN.P/QUEIMA AMÔNIA, está com sua data fim prevista em 01 de dezembro de 2001, e desempenho físico realizado 1% “Abaixo do previsto”. De acordo com informações do sistema, a atividade “Operação” teve início em 29 de janeiro de 2002 e está 90% concluída.Considerando o correio eletrônico enviado pela UN em 24/01/2002 , o GP solicita um maior esclarecimento quanto aos motivos que fizeram com que o equipamento ainda não tenha entrado em operação. O projetos SEP 223 – PEGASO SEGURANÇA e SEP 222 – PEGASO ÁREA AMBIENTAL, encontram-se com seu desempenho físico “Abaixo do previsto” em 29% e 16%, respectivamente. Ambos projetos possuem data fim prevista para 31 de dezembro de 2002, no entanto, suas atividades encerram-se em 1 de outubro de 2002; isto causa uma distorção, de aproximadamente 5%, sobre o percentual de realização física esperada, que na verdade, torna-se superior. O GP recomenda que a UN ajuste as datas fim das atividades em relação à data fim do projeto. Todavia, solicita que sejam apresentados os fatores que estão provocando atraso na realização de ambos os projetos, com o objetivo de que possam ser identificadas alternativas de recuperação do prazo.

| Identificação do Projeto: SEP 223 – PEGASO SEGURANÇA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 222 – PEGASO ÁREA AMBIENTAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |