| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Oscar Tsuyoshi Tokikawa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 60.596.000,03 | R$ 40.191.279,92 | R$ 34.389.420,02 | R$ 10.981.243,36 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 26 | # 8 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. Dentre os 26 projetos classe I desta UN, 13 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. No projeto “SEP 2491- AMPLIAÇÃO CFTV DA REPAR” a Unidade informou que: “Já foi confirmada a necessidade da utilização de material importado (filtros para irradiação infra-vermelha) para resolver o problema. A estimativa de custo para o fornecimento e instalação dos filtros para radiação infra-vermelha é de aproximadamente R$35.000,00. O prazo previsto para a entrega e instalação dos filtros nas Câmeras é de 120 dias.” A estimativa de custo de R$ 35.000,00 para o fornecimento e instalação dos filtros está contemplada no valor previsto de R$1.450.000,00 para este projeto? Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “SEP 2489- ENVIO DE ÓLEO P/ S AO TQ DRENEIRO” passou de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. O projeto em questão encontra-se 51% abaixo do previsto e com custo total realizado de 34%. Por que motivo o projeto encontra-se com baixa realização tanto física quanto financeira? Para o projeto “SEP 2514- SELAGEM DE BOMBAS” a Unidade inofrmou que: “Algumas bombas precisam de reformas gerais que exigem vários meses. Com o objetivo de não comprometer a produção, providenciamos um conjunto de carcaça e peças sobressalentes e enviamos ao fabricante para montar uma bomba nova e executar as modificações necessárias. Desta forma o tempo em que a bomba permanece indisponível se reduz a poucos dias, durante a sua substituição. A bomba substituída é enviada ao fabricante para a próxima reforma. Em vista disto, temos capacidade para executar apenas uma bomba de cada vez, o que resultará em prazos bem superiores ao previsto.” Os prazos superiores maiores do que o previsto comprometem a realização do projeto dentro do PEGASO? Foi informado para o projeto “SEP 2492- MONITORAÇÃO DE GASES E FUMAÇAS” que o desembolso realizado até o momento refere-re à: Elaboração do projeto conceitual; Elaboração de Especificação Técnica e Minuta de Contrato, para a Contratação do Projeto Básico do Sistema de Detecção de gases tóxicos, vapores de hidrocarbonetos e Sistema de Detecção de aquecimento anormal localizado e elaboração de plantas das unidades, específicas para localização de todos os detectores atuais, e os que serão futuramente instalados. O planejamento da SEP contempla no ano de 2003, a conclusão do Projeto Básico dos Sistemas de Detecção citados acima. O projeto em questão poderá ser concluído até dezembro de 2003? O projeto “SEP 2511- CENTRALIZAÇÃO DRENAGEM AMOSTRAGEM TANQUES” encontra-se 70% abaixo do previsto e custo total realizado de 20%. Qual o motiv para a baixa realização tanto física quanto financeira deste projeto?

| Identificação do Projeto: SEP 2491- AMPLIAÇÃO CFTV DA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O aquecimento excessivo das lentes das câmeras dos fornos não era um problema esperado, portanto os custos relativos a sua solução (R$ 35.000,00) não estavam previstos no valor original orçado e aprovado para a SEP:2491 de R$2.900.000,00 (FAE). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

Identificação do Projeto: SEP 2489- ENVIO DE ÓLEO P/ S AO TQ DRENEIRO

Considerações UN: Com relação ao cronograma físico já foram realizados praticamente 70% da obra e com relação ao cronograma financeiro, os principais equipamentos/instrumentos estão em estoque, aguardando final de montagem para instalação dos mesmos. A conclusão da obra está prevista para setembro de 2004.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: SEP 2514- SELAGEM DE BOMBAS

Considerações UN: Os prazos maiores do que o previsto não comprometem a realização do projeto porque as bombas prioritárias serão realizadas em 2003. As demais bombas serão realizadas, no futuro, fora do PEGASO, como investimento de SMS.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: SEP 2492- MONITORAÇÃO DE GASES E FUMAÇAS

Considerações UN: O cronograma desta SEP é o seguinte: - Segundo semestre de 2003-Projeto Básico dos Sistemas de Detecção - Primeiro semestre de 2004-Detalhamento do Projeto e Compra de Materiais - Segundo semestre de 2004-Recebimento de Materiais e Montagem dos Sistemas Nota: Dependendo dos Resultados do Relatório Final do Projeto Básico, a ser elaborado até o final de 2003, a etapa de Montagem dos Sistemas, poderá estender-se até 2005. Portanto, o projeto será concluído fora do programa PEGASO.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: SEP 2511- CENTRALIZAÇÃO DRENAGEM AMOSTRAGEM TANQUES

Considerações UN: O escopo desta SEP será reanalisado, pois resolvia apenas a questão da contaminação da bacia do tanque. A nova solução deverá ser mais abrangente e não pertencerá ao programa PEGASO. Em 2003 será executada a parte referente às transposições das tubovias, no valor de 195,0 mil, pois tem interação com a SEP-2475 (Sistema de Drenagem da REPAR).

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO: