| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BSOL | # Jorge Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 36.543.680,00 | 11.819.500,00 | 19.428.370,00 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Tendo em vista que a UN atualizou o sistema somente em 16 de fevereiro, este formulário retrata os valores relativos à posição em 15 de fevereiro, no entanto, para efeito de acompanhamento da realização física dos projetos, consideraremos as atualizações de 16 de fevereiro. Dos projetos que estão com desempenho físico “Abaixo do previsto” destacamos: - BS-126A – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS, o qual tem data fim prevista para 01/06/2002 e diferença de 26,85%. Constatamos, através do sistema, que o impacto sobre este resultado decorre principalmente da atividade de Construção e Montagem que tem peso de 80% para o projeto e atraso de aproximadamente 24%. É necessário que a UN-BSOL comente, abaixo, os motivos do atraso e quais as alternativas possíveis para recuperação deste. Os demais projetos que também estão com atrasos na realização física têm data fim prevista para 31/12/2003, portanto, faremos abordagem mais detalhada no próximo relatório. Dos dois projetos da UN-BSOL que estão com seu desempenho “Acima do previsto” o “Substituição de 150 Km de linhas de surgência” tem data fim prevista para 01/06/2002 e esta diferença positiva é de 2,73%, portanto, o consideramos adequado. O segundo projeto em questão é o de “Gerenciamento integrado de planos de contingência ( Plano Amazônia), que apresenta avanço físico 34,16% superior ao previsto, com data fim em 01/12/2003. O GP solicita comentários sobre quais os motivos que permitiram a ocorrência desta situação favorável.

| Identificação do Projeto: BS-126A - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-129A – GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PLANOS DE CONTIGÊNCIA (PLANO AMAZÔNIA) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |