| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REMAN | # Alfredo David |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 51.300.000,02 | R$ 33.857.213,22 | R$ 22.131.000,00 | R$ 12.767.603,22 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 6 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou nenhum dos 6 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. Dentre os 9 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS” encontra-se 57% abaixo do previsto e realizou 45% do custo total previsto. Pergunta-se à Unidade o motivo para o atraso físico do projeto em questão. O projeto “209- DIAG. AMB. E TRATAMENTO RESID./ EFL.” realizou R$4.169.882,97 dos R$ 6.110.000,01 previstos e encontra-se com um desempenho físico de 80%. Por que motivo a realização física encontra-se maior do que a financeira? Os projetos “207- DETECTOR GASES PQ GLP INSP. TQ” e “216- CONSTRUÇÕES DE PRÉDIOS” encontram-se com desempenho físico informado de 74% e 80% respectivamente, porém os mesmos já ultrapassaram a verba prevista em 8% e 158%. Por que motivo o custo total realizado encontra-se tão acima do custo previsto? O projeto “AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO” encontra-se 77% abaixo do previsto e 5% de custo total realizado. Qual o motivo para o baixo desempenho físico e financeiro deste projeto?

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O motivo foi a demora para assinatura do processo de compra da três caldeiras (AFM no valor de R$ 15.000.000,00 , assinada em 05/06/03) .Este processo prevê um desembolso até o final do ano de aproximadamente R$ 10.500.000,00 relativos à fabricação das referidas caldeiras. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 209- DIAG. AMB. E TRATAMENTO RESID./ EFL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: 1- O valor de alguns serviços contratados nesta SEP ficaram abaixo da estimativa inicial ( Sistema de Aera cão Por Ar Difuso Nas Lagoas de Estabilização); 2- Os serviços remanescentes para esta SEP são empreemdimentos de realização física rápida porém de valor elevado ( Instação do Biodrum e Segregação de águas Pluviais na Área Norte) . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 207- DETECTOR GASES PQ GLP INSP. TQ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O motivo foram serviços adicionais em tanques que foram originados por “Recomendação de Inspeção” cujos custos não foram inicialmente previstos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 216- CONSTRUÇÕES DE PRÉDIOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Serviços emergenciais em diversas áreas criticas da UN-REMAN que foram realizados e não estavam previstos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO |  |
| --- | --- |
| ## Considerações UN: O motivo foi o atraso na contratação da montagem da SE-2000, que corresponde ao maior serviço desta SEP. O contrato foi assinado em Maio/2003 e a previsão de custo até o encerramento (dez/03) é de R$ 5.000.000,00 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |