| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REFAP | # Antonio Ricardo Lanfredi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 15.278.000,00 | 3.981.000,00 | 7.947.631,65 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 21 | # 12 | # 1 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de julho e 15 de agosto de 2002. O projeto “IN06 – SP3147 – ATUADORES ELÉTRICOS PARQUE DE GLP” deve ser concluído no Sistema pois está com desempenho físico informado de 100%. A data de término de sua atividade deve ser coincidente à data de término do projeto. Todas as informações desse projeto devem ser atualizadas antes de se fazer a conclusão do mesmo. O projeto “EA00 – EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PEGASO” foi formalizado no Sistema porém encontra-se sem as informações de custo e de desempenho físico. Além disso, ele já deveria ter sido encerrado. Pede-se que as informações sejam inseridas no Sistema e que se faça, a seguir, um esclarecimento do porque do atraso do projeto. O projeto “SP2971 – D801: DOSAGEM DE HIDRAZINA” foi concluído no Sistema no dia 14/08/02 com um custo total realizado quase quatro vezes superior ao custo total planejado. Pede-se à UN que informe os motivos a seguir. O projeto “IN02 – SP3189 – MONITORAMENTO DE DUTOS” precisa ser formalizado no Sistema pois ainda se encontra na situação de “edição”. Todas as informações de custos e desempenho físico precisam ser inseridas. Existem três versões do projeto “PEG03 – TRATAMENTO DE RESÍDUOS” no Sistema, todas no modo de edição. Pede-se à UN que verifique-as, formalize a versão correta e cancele as demais. O projeto “OP17 – TRATAMENTO DE RESÍDUOS” encontra-se com desempenho físico informado de 12,65%, sendo que já foi utilizado 68% do seu custo total planejado. Ele também está atraso já que seu desempenho físico está 49,51% “abaixo do previsto”. Pede-se à UN que comente o que foi exposto, a seguir. Os projetos “SP3178 – SETRAE:TELEMETRIA TANQUES”; “SP3190 – INTERTRAVAMENTO DO SECRA”; “IN07 – SP3187 – CENTRALIZAÇÃO SETRAE NA CIC”; “SP3125 – UO1/02/02, SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO”; “SP3122 – AUTOMAÇÃO DA CBCI”; “SP3202 – ELIMINAÇÃO LÍQUIDO ASCAREL”; “SP3185 – MONITORAMENTO DE EFLUENTES” e “OP18 – PROGRAMA DE EMISSÕES FUGITIVAS” precisam ter as datas de início e término de pelo menos um de suas atividades coincidentes com as datas de início e término dos projetos. Favor atualizá-las no Sistema para que se possa fazer o correto acompanhamento da evolução física dos mesmos. Os projetos “SP3122 – AUTOMAÇÃO DA CBCI”, “OP06 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL”; “PEG03 – TRATAMENTO DO BORREIRO” ; “SP3125 – UO1/02/03, SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO” e “OP06 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL” encontram-se sem as informações de custo total realizado e planejado para 2002 e de desempenho físico informado. Pede-se inseri-las no Sistema. O projeto “OP13 – MONITORAR CONTAMINAÇÃO (PEGASO)” está com seu desempenho físico 27,16% abaixo do previsto. O que está provocando esse atraso? Favor comentar a seguir. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: EA00 – EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP2971 – D801: DOSAGEM DE HIDRAZINA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP17 – TRATAMENTO DE RESÍDUOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP13 – MONITORAR CONTAMINAÇÃO (PEGASO) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |