| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 206.325.350,00 | 63.425.990,00 | 100.856.991,82 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou todos os seus projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro de 2002. O projeto “PROJETO 17- MONITORAÇÃO REMOTA E INTEGRADA DAS MEDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA POR DUTOS” já realizou 65% do custo total planejado e encontra-se com um desempenho físico informado de 99%. Qual a razão da evolução física estar tão adiantada quando comparada com a evolução financeira? A unidade informou que o projeto “PROJETO 62- ENQUADRAMENTO DOS NÍVEIS DE AMÔNIA NOS EFLUENTES LÍQUIDOS” tem 99% de desempenho físico e foi observado que o mesmo gastou o equivalente a 50% de seu custo total planejado. Por que o desempenho financeiro está tão abaixo do desempenho físico?

| Identificação do Projeto: PROJETO 17- MONITORAÇÃO REMOTA E INTEGRADDA DAS MEDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA POR DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O PROJETO TEVE OS SEUS VALORES PREVISTOS REVISADOS |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PROJETO 62- ENQUADRAMENTO DOS NÍVEIS DE AMÔNIA NOS EFLUENTES LÍQUIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O PROJETO TEVE OS SEUS VALORES PREVISTOS REVISADOS |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |