| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # DTSUL | # Krutul |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 168.117.560,00 | 82.326.000,00 | 44.147.659,99 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 49 | # 41 | # 0 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 15 dos seus projetos no sistema Carteira de Projetos, no decorrer do mês de fevereiro de 2002. Outros 33 foram atualizados em janeiro e 1 ainda está em edição. A Unidade possui um total de 171 projetos cadastrados no sistema. O Projeto Instalação de Sistema de Odorização de GLP, data de conclusão previsto em 20/11/2001, o avanço físico informado é de 99% . O custo realizado foi de R$ 263.840,00 e o planejado R$ 150.000,00. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre a realização financeira excedente e caso o projeto tenha sido concluído que registre no Sistema Carteira de Projetos. O Projeto Instalação Sistema Odorização GLP Tergasul, tem data de conclusão prevista em 13/12/2001. O avanço físico informado é de 99%. O custo realizado não está compatível com o custo previsto e o avanço físico informados. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre a realização financeira e física do projeto e caso tenha sido concluído registre a conclusão no Sistema Carteira de Projetos. O Projeto Inspeção do Olapa com Pig Instrumentado, tem data de conclusão prevista em 30/12/2001. O avanço físico informado é de 80%, o custo previsto era R$ 500.000,00 e o realizado até 14/02/02 é R$ 1.147.210,00. O Projeto Instalações do Corpo de Bombeiros, teve sua data de conclusão prevista alterada de em 16/02/2002 para 16/08/2002. O GP solicita considerações sobre a revisão ocorrida neste projeto. A próxima data de conclusão de projeto é dia 20/06/2002, SEP-SPP 1-2-004-Regularização da Faixa de Domínio do Olapa, o avanço físico informado é de 45%. O custo previsto é RS 2.996.150,00 e o realizado até dia 14/02/02 é R$ 16.604.429,99. O Projeto Implantação Sistema Supervisório do Tenit, tem data de conclusão prevista em 22/08/2002. O avanço físico informado é de 2% o que representa um desempenho 54% “Abaixo do previsto”. De modo geral, todos os projetos da unidade estão com desempenho físico “Abaixo do previsto”; assim considerando que não houve atualização de 100% da carteira de projetos, o GP solicita que os projetos abaixo listados sejam comentados e alerta que oportunamente no próximo relatório, fará abordagem de todos os projetos da UN que estejam com desempenho físico ou financeiro abaixo do previsto.

| Identificação do Projeto: Instalação de Sistema de Odorização de GLP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Instalação Sistema Odorização GLP Tergasul |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Inspeção do Olapa com Pig Instrumentado |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-SPP 1-2-004-Regularização da Faixa de Domínio do Olapa |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Implantação Sistema Supervisório do Tenit |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Instalações do Corpo de Bombeiros |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |