| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Ivan Antunes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 55.675.590,00 | 24.956.000,00 | 15.440.478,90 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 21 | # 9 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do mês de março de 2002. Os seguintes projetos estão “Concluídos” no sistema: - SEP EV-0027 SISTEMACFTV EMERG. SETRAE - SEP 2194 DRENAGEM V-2501 A/B E V-2502 - SEP 2456 IGNITOR DE MAÇARICO DE FORNOS - SEP 2372 PROJETO E INSTALAÇÃO SISTEMA SUPERVISÓRIO DO OLAPA - SEP I-1590-01 CAMINHÃO COMBATE A INCÊNDIO - SEP I-1472-01 CAMINHÃOCOMBATE A INCÊNDIO - SEP I-1591-01 CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO Dos projetos acima, destacamos a SEP EV-0027 SISTEMACFTV EMERG. SETRAE , cujo custo realizado foi 85% superior ao custo planejado. O GP solicita considerações em relação a esse fato. Dos projetos com data fim prevista em 30 de dezembro de 2002, destacamos o SEP I-1477-01 ESTAÇÃO AUTOMÁTICA MÓVEL, pois apresenta realização física “Abaixo do previsto” em 55,85%. O GP solicita que sejam apresentadas considerações sobre este atraso. O projeto SEP 2475 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM REPAR tem data fim prevista em 30/03/2003 apresenta realização física “Abaixo do previsto” em 55,85%. O GP solicita que sejam apresentadas considerações sobre os fatores que estão ocasionando esse atraso. Dos quatro demais projetos, com data fim prevista em 30/12/2003, dois ainda não foram iniciados e SEP 2469 TERCEIRO ESTÁGIO DO CICLONE DO REGENERADOR está com realização física “Abaixo do previsto” em 45,56%; todavia os dois ainda não iniciados já apresentam atraso calculado, visto que, suas atividades têm data de início anterior à data de início do próprio projeto. O GP solicita que as datas das atividades sejam revistas e corrigidas.

| - Identificação do Projeto: SEP EV-0027 SISTEMACFTV EMERG. SETRAE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP I-1477-01 ESTAÇÃO AUTOMÁTICA MÓVEL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2475 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: projeto SEP 2469 TERCEIRO ESTÁGIO DO CICLONE DO REGENERADOR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |