| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BC | # Agostinho Robalinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 358.975.335,00 | 80.901.407,00 | 98.590.041,60 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 39 | # 31 | # 1 | # 14 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos classe I no Sistema no decorrer do mês de abril de 2002, porém é imprescindível que TODOS os campos pertinentes sejam preenchidos no item de acompanhamento do Sistema Carteira de Projetos , para que possamos visualizar a evolução das atividades de cada projeto dentro da Unidade de Negócio. A UN precisa rever as datas de término das atividades de todos os projetos, pois muitas delas são anteriores às datas de término dos projetos, influenciando, assim, no desempenho físico calculado dos mesmos e atrapalhando as análises feitas. Os projetos “75201700 – ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS”, “97202800 - ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM DA P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS” e “TROCA DO RISER HIDRÁULICO DO RJS-313” precisam ser concluídos no Sistema visto que seus desempenhos físicos informados são de 100%. Os projetos a seguir já deveriam ter sido encerrados e ainda estão faltando algumas informações de desempenho físico ou financeiro. Necessita-se saber os motivos do atraso de TODOS esses projetos, assim como precisa-se que o Sistema seja corretamente atualizado.  “20025174 – SUBSTITUIÇÃO DOS BEND-STIFFENERS AVARIADOS DO OLEODUTO E GASODUTO DE EXPORTAÇÃO”  “20021605 – TROCAR RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL, NA CHEGADA DO OLEODUTO DE PCH-2”  “75007800 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS”  “77208899 - AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG.”  “70401000 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16”  “77210600 - INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE (STAND-BY)”  “77210300 – SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE”  “26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PARA DUTOS RÍGIDOS COM RSV”  “97201900 – MONITORAÇÃO DE VAZAMENTOS DOS POÇOS NOS MANIFOLDS”  “ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33” O projeto “82601300 – UP-GRADE DO SISTEMA DE DILÚVIO DO TURRET” precisa ser cancelado no Sistema. No projeto “75000696 – UP-GRADE DA REDE DE DILÚVIO” é necessário que se coloque no Sistema o custo total realizado de todas as zonas, e não apenas o da zona 22. O projeto “74701798- INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1-PCE-1” encontra-se com desempenho físico de 27% porém já foram gastos 44% do total planejado. Qual o motivo dessa diferença entre os desempenhos? No projeto “72101000 – SUBSTITUIÇÃO DOS MOTORES DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA” não consta a informação de desempenho físico, no entanto, seu custo total realizado já ultrapassou o custo total planejado. É importante que os dados sejam atualizados no Sistema. Por que no projeto “82600900 – INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA” o desempenho físico foi reduzido de 89% para 35%? Favor comentar a seguir. O projeto “70100100 – ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA” não possui informação de desempenho físico, porém já utilizou 53% do custo total planejado. É preciso que todas as informações solicitadas no item de acompanhamento do Sistema Carteira de Projetos sejam inseridas. O projeto “25131894 – INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRODUTOS QUÍMICOS” está com um desempenho físico de 23% para um desempenho financeiro de 5,8% em relação ao custo total planejado e o projeto “73200700 – ADEQUAR O SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS” encontra-se com desempenho físico de 71% para um desempenho financeiro de 25% em relação ao custo total planejado. Qual o motivo das baixas realizações financeiras? O projeto “20025175 – RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DHSV DE 03 POÇOS SATÉLITES (AB-25/17/34/21)” encontra-se sem as informações de desempenho físico e de custo planejado para o ano de 2002. Já que o custo da intervenção do poço AB-23 caiu em 2001, o que se pode fazer para ajustar o custo realizado para esse projeto? O projeto “79002099 – ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20” encontra-se sem as informações de custo realizado para 2002 assim como de custo total realizado até o momento. Favor atualizar as mesmas no Sistema. Os projetos “70100600 – MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA (DILÚVIO, DETECÇÃO FOGO/GÁS)” e “74704496 – AUTOMAÇÃO DE PCE-1” encontram-se sem informação de desempenho físico sendo que já possuem uma realização financeira. Favor adequar os mesmos no Sistema.

| Identificação do Projeto: 20025174 – SUBSTITUIÇÃO DOS BEND-STIFFENERS AVARIADOS DO OLEODUTO E GASODUTO DE EXPORTAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20021605 – TROCAR RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL, NA CHEGADA DO OLEODUTO DE PCH-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75007800 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77208899 - AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70401000 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210600 - INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE (STAND-BY) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210300 – SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PARA DUTOS RÍGIDOS COM RSV |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97201900 – MONITORAÇÃO DE VAZAMENTOS DOS POÇOS NOS MANIFOLDS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 74701798- INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1-PCE-1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82600900 – INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 25131894 – INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRODUTOS QUÍMICOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 73200700 – ADEQUAR O SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20025175 – RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DHSV DE 03 POÇOS SATÉLITES (AB-25/17/34/21) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |