| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 25.676.620,00 | 3.241.520,00 | 32.055.680,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 0 | # 3 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos Classe I no sistema no decorrer de abril de 2002. Foi observado que todos os projetos encontram-se com desempenho físico “Acima do Previsto”. Os projetos “1062 – INST. INCINERADOR P/QUEIMA GÁS”, 810 – INST. CAC. INJ. VAPOR CORTA CHAMA” e “598 – INST. SIST. APLIC. ESPUMA TANQUES” ainda não estão concluídos porém seus custos totais realizados já ULTRAPASSARAM os custo totais planejados. Quais os motivos dessas diferenças? O projeto “1098 – INST. SIST. DETECÇÃO DE GASES” está com desempenho físico de 75% porém só utilizou 11% do custo total planejado. O projeto “ 586 – SUBST. REDE INCÊNDIO DEST/CRAQ” ” está com desempenho físico de 45% porém só utilizou 10% do custo total planejado. Por que, para esses projetos, não se está tendo equivalência entre os parâmetros físico e financeiro?

| Identificação do Projeto: 1062 – INST. INCINERADOR P/QUEIMA GÁS”, 810 – INST. CAC. INJ. VAPOR CORTA CHAMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A estimativa inicial foi feita antes da licitação para compra deste sistema. O valor do contrato de compra foi de: - AFM (NACIONAL) ............... R$ 3.369.616,25 - AFM (IMPORTADA) ............. US$ 772,860.00 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 810 – INST. CAC. INJ. VAPOR CORTA CHAMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O custo de pessoal da engenharia foi somado indevidamente nesta SEP e já foi extornado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 598 – INST. SIST. APLIC. ESPUMA TANQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Motivo: A estimativa inicial foi feita sem o projeto básico ter sido concluído. O valor total a ser gasto com esta obra é R$ 844.000,00, com a seguinte distribuição: - No ano de 2001 foi gasto um total de R$ 269.000,00 - No ano de 2002 será gasto um total de R$ 575.000,00, conforme abaixo: - realizado ....................................... R$ 444.000,00 - com mão-de-obra para montagem .. R$ 90.000,00 - com material ................................. R$ 11.000,00 - com obra civil ................................ R$ 30.000,00 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1098 – INST. SIST. DETECÇÃO DE GASES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Realizamos até o momento 77,5% do custo. Acreditamos que a informação de 11% do custo deve ser antes do dia 10 do mês subseqüênte, isto é, antes de cair o custo do mês devido. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 586 – SUBST. REDE INCÊNDIO DEST/CRAQ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O custo realizado estava sem o valor gasto em 2000, que é de R$ 486.700,00 relativos a compra dos canhões, que corresponde a 42% do custo planejado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |