| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Carlos Ivan Callado |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 12.861.010,00 | R$ 7.910.640,00 | R$ 6.213.000,00 | R$ 842.600,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 8 projetos classe I desta UN, 2 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “132 - MELHORIAS NA UTDI PEGASO” encontra-se com desempenho físico 14,64% abaixo do previsto. Sendo assim, solicitamos que a UN informe o porquê desse baixo desempenho físico.

| Identificação do Projeto: 132 - MELHORIAS NA UTDI PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Parte do projeto foi deslocado para 2004 por questões orçamentárias. Além disso houve um pequeno atraso no projeto básico pela sede. Com relação ao previsto para 2003, estamos com uma realização física acima de 60%. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |