| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antonio Carlos Dornellas |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 62.432.000,00 | 28.241.000,00 | 32.187.726,74 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 23 | # 20 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou os projetos Classe I no Sistema PEGASO, no decorrer do mês de fevereiro. O projeto SEP 1029 – Sistemas de Drenagem/ Contenção, cuja data fim prevista é 31 de dezembro de 2001, está 90% de realização física informada, portanto, ainda 10% atrasado na sua conclusão e com realização financeira de 257% sobre o custo total planejado. Todos os demais projetos da unidade, com apenas duas exceções (SEP-1022 – FECHAMENTO SISTEMA TOCHA FASE 3 e SEP 634 – OBRAS DE PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS), estão com desempenho físico informado “Abaixo de previsto” em percentuais elevados. O GP solicita que seja realizada a atualização do sistema e, posteriormente, apresentadas considerações para todos os atrasos existentes.

| Identificação do Projeto: SEP 1029 – Sistemas de Drenagem/ Contenção |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1060 – BACIA ACUMULAÇÃO EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1075 – RECUPERAÇÃO GASES TOCHA V/VI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1031 – NOVO CAMPO DE TREINAMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1000 – SISTEMA ÁGUAS ÁCIDAS UFCC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 990 – INST.INCINERADOR F-532301 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 717 - TRATAMENTO DE LODO DAS ETA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1078 – MELHORIA TRATAMENTO DEA DA UCP2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1004 – FLOTADOR PARA EFLUENTES DA ETDI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1009 – CONSTRUÇÃO DA 3A CELULA DO ATP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1169 – SISTEMAS DE DRENAGEM/CONTENÇÃO – FASE 2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1174 – MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUIMICOS NAS LAGOAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1124 – SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA REDE DE INCÊNCIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1157 – ASPERSORES/DILÚVIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1163 - FECHAMENTO DO PORÃO DA SUBESTAÇÃO C-24 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1104 – PRESSURIZAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1154 – DETECTORES DE FUMAÇA NA CCL-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RECUPERAÇÃO LENÇOL FREÁTICO RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1155 – FIRE-PROOFING BOMBAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1153 – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1167 – LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DA MANTA DA LFA-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |