| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BC | # Agostinho Robalinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 359.393.265,37 | 81.026.786,11 | 119.397.561,60 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 41 | # 27 | # 0 | # 12 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do último mês. No Sistema foram informadas até a data base desse relatório a conclusão de 5 projetos: - ATP-N OP-P-9 - 75201700 - ADEQUAR SSITEMA DE ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA DE QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS. Concluído - ATP-N-OP-CH - 20021605 - TROCAR RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL, NA CHEGADA DO OLEODUTO DE PCH-2, sendo que o mesmo apresentou uma baixa realização financeira, porque isso ocorreu?E o risco associado ao mesmo foi controlado? Concluido - UN-BC/SMS - 10490300 - COMPRA DE MACACÕES ANTI-CHAMA PARA TODO O PESSOAL PRÓPRIO OFF-SHORE. Este projeto foi cancelado. - ATP-MRL-OP-P-33 - 82601600 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33. Concluido - ATP-MRL-OP-P-18 - 20024814 - SUBSTITUIÇÃO GAIOLA DE PASSARINHO EM JUMPER DO MRL-14(SOT 2002814)/MR-12 (SOT 20024823)/ MRL-25 (SOT 2024827). Concluido De acordo com as considerações da UN no formulário de acompanhamento mensal de 15/06/2002, os projetos “ATP-AB-OP-P-25 - 20025174- SUBSTITUIÇÃO DOS BEND-STIFFENERS AVARIADOS DO OLEODUTO E GASODUTO DE EXPORTAÇÃO”, “ATP-NE-OP-P-22 - 20015941- TROCA DO RISER HIDRÁULICO DO RJS-313”, ” ATP-C-OP-P-15 – 73200700- ADEQUAR O SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA QUIEXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS”, “ATP-S-OP-P-12 - 97202800 - ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM DA P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS”, estão concluídos porém essa conclusão ainda não foi realizada no sistema, pedimos que a mesma seja informada o mais breve possível. Efetuadas suas conclusões. Na análise de abril foi informado que o projeto “ATP-MRL-OP-P-33 - 82601300 – UP-GRADE DO SISTEMA DE DILÚVIO DO TURRET” seria cancelado sendo que, no Sistema, o mesmo ainda encontra-se com a situação de “Em Andamento”. É necessário que se faça o cancelamento desse projeto no Sistema, o mais breve possível. Aguardando resposta. O projeto “ATP-S-OP-P-7 - 75007800 – ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST.QCDC POR SISTEMAS FIXOS”, teve o seu escopo ajustado após ser iniciado, com esta mudança provavelmente será necessário rever seu orçamento, essa revisão já ocorreu?O aumento no orçamento foi aprovado?Qual o novo prazo de conclusão do mesmo? Aguardando resposta. O projeto “ATP-MRL-OP-P-32 - 77208899 - AUMENTO DA CAPAC. GER.EMERG”, foi informado pela UN como tendo atraso na definição do projeto básico/detalhado, o que gerou uma redução na realização física informada.Este projeto tem data de fim prevista para 26/12/2001, no entanto, todas suas atividades tem seus términos previstos para 26/11/2001, ressaltamos que é de extrema importância que ao menos uma atividade tenha sua data de fim previsto, equivalente a data de fim previsto do projeto, sendo assim pedimos que esse ajuste seja feito no sistema. As datas reprogramadas são as seguintes: Projeto detalhamento: 15/08/2002 Suprimento materiais: 10/11/2002 ##### Serviços ON/OFFShore: 20/01/2003 Efetuado alterações na Carteira de Projetos. O projeto “ATP-N-OP-NA - 70401000 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16”, foi informado pela UN como tendo uma realização física e financeira em torno de 98%, porém no Sistema Carteira de Projetos ele apresenta uma realização física de 100% e uma financeira de 30%, pedimos que a UN realize os ajustes nesse projeto no Sistema Carteira de Projetos. Aguardando resposta. O projeto “ATP-MRL-OP-P-32 - 77210600 – INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE (STAND-BY)”, teve como justificativa dada pela UN pelo seu atraso, definições de projetos e equipamentos, que definições são essas? Existe algum problema na delimitação do escopo do mesmo? As definições são as seguintes: - Estudo para adequação dos ventiladores do sistema para a nova capacidade - Substituição do analisador de O2 por um modelo moderno As data reprogramadas são as seguintes: Suprimento de materiais: 05/11/2002 ##### Serviços ON/OFFShore: 15/01/2003 O projeto “ATP-MRL-OP-P-32 - 77210300 – SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE”, teve seu atraso físico justificado no fato de haver atraso na aprovação do projeto pela certificadora, por outro lado, até agora este projeto está com uma realização financeira muito baixa, por que isso ocorre? A realização financeira baixa está ocorrendo até o mês de julho decorrente dos seguintes motivos: - Tempo maior que o previsto para análise e aprovação do projeto básico/memorial de cálculo estrutural pela certificadora ABS ( houve implementação de comentários afim de satisfazer as exigências dela). - Redefinição pela operação da plataforma de substituição dos 4 Turcos por modelos novos ao invés de ampliação e reformar os antigos. Em Julho 2002 está previsto a montagem estrutural a bordo e chegada dos turcos novos. O projeto “ST-EIS - 26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PARA DUTOS RÍGIDOS COM RSV”, está apresentando uma alta realização financeira e uma baixa realização física, por que isso vem ocorrendo? Aguardando resposta. O projeto “ATP-MRL-OP-P-33 - 82601600 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33”, precisa ter seu percentual de realização física atualizado no Sistema Carteira de Projetos, e concluído se for o caso. Aguardando resposta. Solicitamos que a UN verifique as datas previstas em todos seus projetos ainda em andamento no Sistema Carteira de Projetos, e ajuste as datas de início e fim das atividades com as do projeto, certificando-se que dentre todas as atividades de um projeto seja encontrada ao menos uma data de inicio e fim previsto equivalente a do projeto.

| Identificação do Projeto: 20021605 – TROCAR RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL, NA CHEGADA DO OLEODUTO DE PCH-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75007800 – ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST.QCDC POR SISTEMAS FIXOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

Identificação do Projeto: 77208899 – - AUMENTO DA CAPAC. GER.EMERG

Considerações UN: As datas reprogramadas são as seguintes: Projeto detalhamento: 15/08/2002 Suprimento materiais: 10/11/2002 Serviços ON/OFFShore: 20/01/2003

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

| Identificação do Projeto: 77210600 – INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE (STAND-BY) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As definições são as seguintes: - Estudo para adequação dos ventiladores do sistema para a nova capacidade - Substituição do analisador de O2 por um modelo moderno As data reprogramadas são as seguintes: Suprimento de materiais: 05/11/2002 Serviços ON/OFFShore: 15/01/2003 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210300 – SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A realização financeira baixa está ocorrendo até o mês de julho decorrente dos seguintes motivos: - Tempo maior que o previsto para análise e aprovação do projeto básico/memorial de cálculo estrutural pela certificadora ABS ( houve implementação de comentários afim de satisfazer as exigências dela). - Redefinição pela operação da plataforma de substituição dos 4 Turcos por modelos novos ao invés de ampliação e reformar os antigos. Em Julho 2002 está previsto a montagem estrutural a bordo e chegada dos turcos novos. Serviços ON/OFFShore: 15/03/2003 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PARA DUTOS RÍGIDOS COM RSV |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As datas reprogramadas são as seguintes: Projeto detalhamento: 15/08/2002 Suprimento materiais: 10/11/2002 Serviços ON/OFFShore: 20/01/2003 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |