| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO DT | # Esequias Costa Sales |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 49.0007.870,49 | R$ 23.846.970,54 | R$ 21.940.001,00 | R$ 6.330.884 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 8 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou nenhum dos seus 8 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. Os projetos “REVISÃO DOS PLANOS DE CONTINGÊNCIA” e “SMSCOSSEG0- CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURNAÇA, COM CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA” possuem data de término previsto para 31/12/2002 e 31/03/2003. Até o momento os projetos em questão encontram-se em andamento. Pede-se que a Unidade informe o motivo pelo qual os mesmos ainda não foram concluídos. O projeto “SMSCOTIN25- CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTINGÊNCIA- IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SIMULAÇÃO DE EMERGÊNCIAS” encontra-se 60% abaixo do previsto. Qual a razão para o projeto estar com baixo desempenho físico? Pede-se que a Unidade atualize o desempenho físico dos seguintes projetos: - “Prestação dos serviços de consultoria, com assessoria técnica, na área de segurança/meio ambiente e saúde, para desenvolvimento do Programa de Excelência e Gestão Ambiental e Segurança Operacional, no âmbito da Gerência Geral de SMS da Transpetro.” - “BARREIRAS PREVENTIVAS” e - “MAPAS DE SENSIBILIDADE DAS FAIXAS DE DUTOS”.

| Identificação do Projeto: REVISÃO DOS PLANOS DE CONTINGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: CONCLUÍDO |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SMSCOSSEG0- CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURNAÇA, COM CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Cronograma atualizado devido a mudanças nos cenários originalmente previstos |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Prestação dos serviços de consultoria, com assessoria técnica, na área de segurança/meio ambiente e saúde, para desenvolvimento do Programa de Excelência e Gestão Ambiental e Segurança Operacional, no âmbito da Gerência Geral de SMS da Transpetro |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto será cancelado por estar em duplicidade com o projeto “CONSULTORIA AMBIENTAL” |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BARREIRAS PREVENTIVAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em fase de compra no SERMAT |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MAPAS DE SENSIBILIDADE DAS FAIXAS DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em andamento - previsão: novembro de 2003 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |