| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 7.126.000,00 | 1.232.000,00 | 2.485.872,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 4 | # 4 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 7 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 6 projetos foram atualizados no período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2002. O projeto “SUBSTITUIÇÃO VÁLVULAS FIRE-SAFE” tem data de fim prevista para 01/12/2002 e o mesmo apresenta custo total realizado igual a 91% do custo total planejado, com realização física informada de 83%. Favor comentar a razão da realização financeira estar mais elevada do que a realização física no ano de 2001? Os projetos “CFTV INDUSTRIAL” e “SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO” ainda não se encerraram, porém seus custos totais realizados já ultrapassaram seus custos totais planejados. Favor comentá-los, a seguir. O projeto “ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES” possui custo total realizado de 2% e desempenho físico informado de 47%. Qual a razão para o projeto estar evoluindo fisicamente e não financeiramente?

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO VÁLVULAS FIRE-SAFE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não foi feita relação direta de porcentagem de custo com porcentagem de realização física. O custo maior é o de compra das válvulas, já efetuado. As válvulas estão sendo instaladas na medida da liberação dos equipamentos pela operação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: CFTV INDUSTRIAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Valores originais estimados sem um estudo prévio adequado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Valores originais estimados sem um estudo prévio adequado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve engano no lançamento da realização física, não é 47% e sim 4.0 %. O erro ocorreu devido não ter sido considerado a continuação do projeto até 2003, o qual não só o desembolso é maior como também a realização física, estou fazendo a correção no acompanhamento deste mês. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |