| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REMAN | # Alfredo David |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 51.300.000,02 | R$ 37.234.094,11 | R$ 22.131.000,00 | R$ 16.144.484,11 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 6 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou nenhum dos 6 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de Agosto e 15 de Setembro de 2003. Dentre os 9 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. A UN informou que o projeto “SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS” encontra-se atrasado devido à demora para assinatura do processo de compra das três caldeiras. Pergunta-se se esse atraso atrapalhará a conclusão do projeto, prevista para 01/12/2003. A UN informou que o projeto “AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO” encontra-se atrasado devido ao atraso na contratação da montagem da SE-2000, que corresponde ao maior serviço desta SEP. Pergunta-se se esse atraso atrapalhará a conclusão do projeto, prevista para 31/12/2003.

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |