| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sul | # Adnelson Borges de Campos |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 166.857.008,42 | 92.711.797,18 | 74.064.000,01 | 52.978.807,18 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 58 | # 48 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não serão feitos comentários financeiros nos projetos classe I de todas as Regiões da Transpetro. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. No dia 13/02/2003 a UN informou no Sistema Carteira de Projetos a conclusão do projeto “SEP 12 – Instalações para Corpo de Bombeiros”. Também no dia 13/02/2003, o projeto “SEP 173 – Melhorias no Sistema de Alívio do OLAPA no Terminal de Paranaguá”, foi concluído com sua data de fim real em 02/10/2002, em contrapartida sua data de término prevista era 30/03/2003, pede-se que a UN informe porque este projeto acabou antes do previsto? Se houve alguma mudança no seu escopo inicial, principalmente no que se refere ao cumprimento da meta de Gerenciamento integrado de riscos – Integridade de Dutos? A UN possui 50 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 49 deles foram atualizados no período de 17 de fevereiro de 2003 a 17 de março de 2003. O projeto “SEP 120 – Substituição das Válvulas de Bloqueio dos Scrapers do OSPAR”, com término previsto para 14/07/2003, vem apresentando uma baixa realização física, além disso, o mesmo não sofreu qualquer tipo de atualização no último mês no Sistema Carteira de Projetos, pede-se que a UN informe porque este projeto vem tendo seu desempenho físico abaixo do previsto? O projeto “SEP 156 – Construção de TQs de OC Mar no TERIG”, com término previsto para 31/12/2002 , ainda não foi concluído, solicita-se que a UN explique porque o projeto está com atraso na sua conclusão? A seguir relacionamos alguns projetos que estão com seu desempenho físico abaixo do previsto, levando em consideração que a UN informou que houveram fatores que ocasionaram o atraso das atividades dos respectivos projetos, e essas informações vem sendo inseridas no Sistema Carteira de Projetos, solicitamos que a UN informe se as datas de términos previstas cadastradas no Sistema Carteira de Projetos para esses projetos serão cumpridas? - SEP 149- Sistema de águas pluviais e contaminadas do TEDUT - SEP 56 – Melhoria no sistema de O.C. dos CTs do TERIG - SEP 160 – Melhoria/construção de tancagem no TERIG Os projetos citados abaixo estão com uma baixa realização física, pedimos que a UN informe porque isso vem ocorrendo? - SEP 128 – Melhorias no sistema de segurança do OSPAR na REPAR - SEP 034 – Melhorias no Sistema Intermediário de Bloqueio do OSPAR - SEP 148 – Substituição das válvulas de Bloqueio do scraper do OPASC - 212326/329 – Hibernação e inspeção de dutos - SEP 161 – Detecção de vazamentos no OLAPA

| Identificação do Projeto: SEP 173 – Melhorias no Sistema de Alívio do OLAPA no Terminal de Paranaguá |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: : Não houve alteração do escopo original, o adiantamento deve-se a priorização estabelecida para execução dos serviços pela Engenharia. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 120 – Substituição das Válvulas de Bloqueio dos Scrapers do OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Demora é decorrente do atraso na emissão da folha de dados dos equipamentos. Serviço este executado pela ENGEHARIA/ IETR/PP. Em fase de emissão da IN. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 156 – Construção de TQs de OC Mar no TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso devido a chuvas e suas conseqüências. Projeto em fase final de construção. Nova previsão de conclusão para 30/05/03. BD será revisado, adequando a nova data. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 149- Sistema de águas pluviais e contaminadas do TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Nova data será indicada no BD. Nova previsão para Dez 2003 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 56 – Melhoria no sistema de O.C. dos CTs do TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em princípio sim. Atrasos provocados devido a falta de liberação das linhas, pela TRANPETRO para execução dos Tié-Ins. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 160 – Melhoria/construção de tancagem no TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em princípio sim. Serviços em andamento, atraso no início em função da necessidade de revisão do Projeto Conceitual. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 128 – Melhorias no sistema de segurança do OSPAR na REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em fase de conclusão do projeto detalhado. Maior demora está na negociação com a REPAR da validação do projeto. Já em andamento a instalação das PCVs. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 034 – Melhorias no Sistema Intermediário de Bloqueio do OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: : O assunto está sendo desenvolvido pela TRANSPETRO/ SEDE de forma global para todos os dutos da empresa. Concluído o estudo. Estão em elaboração as folhas de dados dos equipamentos a serem adquiridos pela ENGENHARIA. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 148 – Substituição das válvulas de Bloqueio do scraper do OPASC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Demora é decorrente do atraso na emissão da folha de dados dos equipamentos. Serviço este executado pela ENGEHARIA/ IETR/PP. Em fase de emissão da IN. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 212326/329 – Hibernação e inspeção de dutos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Indefinições da TRANSPETRO, quanto a forma de hibernação dos dutos. Com o SUPORTE – SUL/ Obras, a elaboração do plano de ação. Após estabelecido o plano de ação, a ENGENHARIA iniciará os serviços. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 161 – Detecção de vazamentos no OLAPA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto com gerenciamento pela sede da TRANSPETRO, para atendimento a todos os órgão da empresa. Equipamentos adquiridos, em fase de recebimento. Aguarda instalação dos equipamentos pelos técnicos da Simolution. Em 24/03/03 será realizada reunião, onde serão estabelecidos os cronogramas de implantação para todos os dutos da Regional Sul. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |