| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RIO | # Carlos Natividade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 3.900.000,00 | 2.300.000,00 | 528.163,69 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 2 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou o Sistema de Carteira de Projetos em abril de 2002. A data de término do projeto “734002/00 - REDUÇÃO DE RUÍDOS” não foi alterada no Sistema Carteira de Projetos, conforme considerações da UN após a análise de março de 2002, conseqüentemente o mesmo ainda encontra-se em atrasado no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “650 - CARACTERIZAÇÃO DE ÁGUAS PROFUNDAS” continua com um bom desempenho físico, porém ainda com uma realização financeira baixa. Existe algum fator além dos que já foram apontados pela UN na análise de março de 2002 que está causando essa baixa realização financeira? É importante que a UN faça as alterações e os ajustes necessários nos projetos, para que não haja nenhum problema no cumprimento da meta associada ao mesmo.

| Identificação do Projeto: 743002/00 - Redução de Ruídos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Já fizemos a alteração da data de término previsto no programa Carteira de Projetos, embora já tivéssemos explícito nas observações que o projeto sofreria um atraso na sua conclusão. No entanto, este atraso não comprometerá a meta PEGASO associada. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 650 – Caracterização de Águas Profundas |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A realização abaixo do orçado se deve a impossibilidade de prever a verba EXATA, dada as variáveis associadas ao trabalho. Como exemplo podemos citar o aluguel de barcos que depende dos dias que ficarão em campo, uma vez que não se pode precisar o número de dias. Estão previstos ainda R$1.500.000,00 para 2002 e R$500.000,00 para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |