| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REFAP | # Antonio Ricardo Lanfredi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 10.168.000,00 | 4.346.000,00 | 2.988.239,09 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 17 | # 13 | # 2 | # 5 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês. Existem 5 projetos que estão com datas de términos previstos já passadas, no entanto eles ainda não foram concluídos no Sistema Carteira de Projetos, e suas realizações físicas estão “ Abaixo do Previsto”;em termos de desempenho financeiro, com exceção do projeto SP2971 – D801:DOSAGEM DE HIDRAZINA, o qual está com uma realização financeira três vezes superior a planejada, a UN não atualizou os custos realizados dos outros projetos. Abaixo abriremos um espaço para que sejam dadas justificativas para os atrasos nas realizações físicas e financeiras de alguns projetos que estão com alto percentual de atraso, além disso solicitamos que sejam atualizados todos os campos, nos projetos já iniciados, na funcionalidade de acompanhamento no Sistema Carteira de Projetos.

| Identificação do Projeto: EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3147 – Atuadores elétricos parque de GLP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto está concluído e em operação, restando apenas a formalização da entrega do empreedimento e emissão da TRD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP2971 – D801:DOSAGEM DE HIDRAZINA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3189 – Monitoramento de dutos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto está em fase final de implantação, com término previsto em 17/maio/2002. O atraso foi devido à dificuldades operacionais para a liberação dos dutos nas intervenções e atraso na entrega dos painéis de Controladores Lógicos Programáveis. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3122 – AUTOMAÇÃO DA CBCI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não iniciado. Aguarda definições da SP-3125, que poderá trazer modificações na automação da CBCI. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3185 – MONITORAMENTO DE EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foi, inicialmente, solicitada cotação para a empresa que seria a fornecedora natural, pois já tinha equipamento instalado na Petrobrás. A expectativa girava em torno de R$ 45000,00, entretanto a proposta que foi apresentada em junho de 2001 foi de R$ 167857,50, o que obviamente foi questionado pela Engenharia. Até hoje a referida empresa não explicou de maneira convincente esta diferença. Atualmente se estuda alternativa para o fornecimento do equipamento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3178 – SETRAE:TELEMETRIA TANQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto concluído e está em operação nos parques A, B e D. Pendente somente a implantação do sistema de telemetria no parque de GLP, devido ao atraso na liberação das esferas. Conclusão prevista para 31/maio/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3190 – INTERTRAVAMENTO DO SECRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Para execução na parada programada de Novembro de 2002. Está em fase de detalhamento de Instrumentação; |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3125 – UOI/02/03, SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não iniciado. Em discussão a forma de conduzir este projeto, já que não temos especialistas no assunto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |