| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 355.800.730,00 | R$ 115.408.500,00 | R$ 186.689.031,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 35 | # 14 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 30 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 29 deles foram atualizados no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2002. Foi visto que no projeto “INSPEÇÃO DE DUTOS POR PIG NA” o desempenho físico informado é de 22,5% sendo que o mesmo está com um custo total realizado correspondente a 77% do custo total planejado. Pede-se que a UN comente-o. O projeto “PG4 – ADEQ. SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-N” está com um desempenho físico de 99,5% sendo que realizou até o momento o equivalente a 49% do custo total planejado. Pede-se à UN que diga o porque. O projeto “PG4 – ADEQ. SIST. COMBATE INCÊNDIO ATP-S” encontra-se com uma realização financeira de 99% em relação ao custo total planejado e desempenho físico informado de 64,4%. Necessita-se saber o porque, a seguir. Favor comentar, por que motivo os projetos a seguir encontram-se com grandes diferenças entre o desempenho físico informado e o percentual financeiro realizado. - PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AR – desempenho físico: 31,6% – percentual financeiro realizado: 68% - PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-FBM – desempenho físico: 22,4% – percentual financeiro realizado: 2,8% - PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AG – desempenho físico: 63,8% – percentual financeiro realizado: 7% - PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-CAN – desempenho físico: 83% – percentual financeiro realizado: 6% - PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-MG – desempenho físico: 61,4% – percentual financeiro realizado: 16% Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: INSPEÇÃO DE DUTOS POR PIG NA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG4 – ADEQ. SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG4 – ADEQ. SIST. COMBATE INCÊNDIO ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-FBM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-CAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-MG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |