| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-BA | # Carlos Eduardo Leahy Guerra |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 20.853.00,00 | R$ 14.247.524,91 | R$ 5.418.000,00 | R$ 258.960,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 3 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 18 de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 1 projeto passou a fazer parte dessa avaliação. Dentre os 9 projetos classe I desta UN, 5 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. A Unidade informou para o projeto “SEP 567 - SUBSTITUIÇÃO DOS QUEIMADORES DA FORNALHA” que a parada geral da planta de amônia que estava prevista para março/ 2003 foi adiada para o início de 2005 bem como a montagem dos novos queimadores.Em 2003 serão elaborados no máximo os estudos iniciais desta SEP. Pode-se concluir que ocorreu redução do escopo do projetodo proejto. Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “SEP-547 – REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA” passou de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. O projeto em questão encontra-se com o custo total realizado 5% acima do custo total previsto e conta com um desempenho físico informado de 76%. Solicitamos que Unidade informe qual o motivo para o desembolso estar ultrapassando o valor previsto.

| Identificação do Projeto: SEP 567 - SUBSTITUIÇÃO DOS QUEIMADORES DA FORNALHA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O escopo do projeto continua o mesmo original, foi alterada apenas a data da substituição dos queimadores , que ocorrerá na parada de 2005. Em 2003, possivelmente serão feitos os estudos iniciais do projeto a depender da disponibilidade de recursos humanos das gerências de otimização e engenharia. A partir de 2004 esta SEP não será mais tratada como PEGASO em função da sua conclusão. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 547 – REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve um aumento significativo do escopo desta SEP, pois originalmente não se sabia exatamente o porte das modificações necessárias para atualizar a instrumentação das unidades de Amônia e Uréia. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |