| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 217.715.800,00 | 96.423.000,00 | 162.608.891,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 23 | # 18 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN fez a atualização de quase todos os seus projetos no Sistema Carteira de Projetos no mês de último mês. O projeto “BA005A - FECHAMENTO DE DIQUES ATP-N”, precisa ter a data de fim previsto de sua última atividade “Erradicação do dique de Araçás“ equiparada a data de fim prevista do projeto (01/12/2002). Os projetos “BA902A - PG13 – BA MON.L.PROD.ÁREAS SENSIVEIS ATP-N”, “BA002A – PG13 – FBM MONIT. DE L P ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N”, estão com uma baixa realização financeira, por que isso vem ocorrendo? O projeto “BA006A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-S”, segundo considerações da UN está com problemas na sua realização financeira, pedimos que a UN informe detalhadamente suas dificuldades de atualização nesse projeto, a fim de que o GP consiga dar as devidas orientações de como a UN possa realizar as devidas correções.

| Identificação do Projeto: BA005A - FECHAMENTO DE DIQUES ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Vamos precisar alterar a data final do projeto, pois em função da paralisação dos serviços, o novo prazo estimado é julho de 2003. Esse praxzo ainda será negociado com o orgão ambiental |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA902A - PG13 – BA MON.L.PROD.ÁREAS SENSIVEIS ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve atraso na contratação – o limite excedeu a competência da unidade e foi encaminhado a sede. Como o processo demorou, o projeto só deverá realizar 40% do inicialmente previsto para esse ano. Já aproveitando esse fato (atraso na contratação) esse projeto sofreu corte orçamentário (corte definido pela sede). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA002A – PG13 – FBM MONIT. DE L P ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: mesma justificativa anterior |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA006A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A empresa contratada teve dificuldades em cumprir o contrato. O mesmo está sendo renegociado; atualmente está na sede para apreciação pela área de negócio e área jurídica, e caso seja aprovado a previsão de término dos serviços é julho 2003. Ainda não temos uma estimativa do que ainda será realizado esse ano. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |