| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REMAN | # Daniel Sales Correa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 51.343 | 13.143 | Não disponível |

| # Qut. total de projetos classe I | # Qut. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qut. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qut. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # Não disponível | # 4 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Pelo segundo mês consecutivo, a UN não editou, formalizou e atualizou seus projetos classe I. Há 4 projetos na carteira cuja data de término previsto foi 01/12/2001. Os projetos estão identificados na seqüência e o GP solicita considerações tanto da UN quanto dos coordenadores, sobre o desempenho físico e financeiro destes projetos. O GP solicita, também, esclarecimento sobre a adequação da realização financeira do projeto SEP 188, cuja data de conclusão está prevista para 01/03/2002 com início em 01/10/2000. Do custo total de R$ 7.213 mil 97% tem previsão de realização em 2002.

| Identificação do Projeto: 203 - SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO PORTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 207 - DETECTOR GASES PQ GLP INSP. TQ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 215 - PRAD. CURURU |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 190 - TERMO DE COMPROMISSO IPAAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 188 - AUTOMAÇÃO DE PORTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |