| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RECAP | # Alexandre Jardim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 25.561.360,01 | R$ 21.330.480,00 | R$ 4.761.720,00 | R$ 6.866.980,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 5 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 4 dos seus 5 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 17 de fevereiro de 2003 e 17 de março de 2003. Todos os 5 projetos classe I desta UN, encontram-se com desempenho físico pouco abaixo do previsto. O projeto “218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA” encontra-se com data de fim prevista já passada (30 de dezembro de 2002) e no mês de julho de 2002 a UN informou que a única pendência para o pagamento final desse projeto era o teste, que tinha previsão para agosto de 2002. Sendo assim, solicitamos que a UN informe se o referido teste já foi realizado ? E quais os fatores que estão atrasando o encerramento do projeto?

| Identificação do Projeto: 218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |