| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Carlos Ivan Callado |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 12.970.010,00 | 2.704.000,00 | 5.990.970,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 3 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de outubro e 15 de novembro de 2002. O projeto “169 - SUPERVISÃO DUTOS PEGASO” precisará de custos adicionais para o seu término? Foi observado que o mesmo encontra-se com 91% de desempenho físico e já realizou 98% do seu custo total planejado. Favor comentá-lo. Pede-se que a UN comente, a seguir, a diferença observada entre os desempenhos físicos e as realizações financeiras dos projetos “132 – MELHORIAS NA UTDI PEGASO”, “CUSTO PESSOAL DE ENGENHARIA” e “174 – ADEQ. INTERTRAVAMENTO UNID. A N-2595”.

| Identificação do Projeto: 169 - SUPERVISÃO DUTOS PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foi solicitado e aprovado custos adicionais para o referido projeto ao ABAST-REF, em função da motorização das válvulas. Será necessário portanto revisar o prazo previsto inicialmente para o término do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 132 – MELHORIAS NA UTDI PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Está existindo um atraso nesse empreendimento em função de definições do projeto básico pela SEDE. Além disso o projeto do Secundário e Terciário da UTDI, está sendo redefinido e o valor total do empreendimento deverá ser revisado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: CUSTO PESSOAL DE ENGENHARIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 174 – ADEQ. INTERTRAVAMENTO UNID. A N-2595 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A expectativa é que ainda este ano haja um aumento de realização. O Empreendimento continuará no ano seguinte(2003) com valor revisado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |