| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 58.333.701,01 | R$ 37.209.876,10 | R$ 24.598.000,00 | R$ 6.239.351,77 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 15 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 7 dos seus 8 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. Dentre os 15 projetos classe I desta UN, 7 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Para o projeto “840 – REFORMULAR SISTEMA ÁGUA ÁCIDA” foi informado em outubro de 2002 que a diferênça entre a evolução física e financeira era devido ao fato de terem sido realizadas as etapas de menor custo, ou seja, não constarem a compra de equipamentos e outras etapas de alto custo. No momento o desempenho físico informado é de 57,20% e custo total realizado é de 81%. A diferênça visualizada é devido ao ingresso dos equipamentos e outras despesas de alto custo no projeto? O projeto “INCINERADOR DE GAS DE AMONIA” encontra-se com desempenho físico informado de 4,15% e custo total realizado correspondente a 22%. Qual o motivo para o projeto ter apresentado maior desembolso do que realização física?

| Identificação do Projeto: 840 – REFORMULAR SISTEMA ÁGUA ÁCIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Já estamos levando a custos alguns equipamentos de valor elevado, tais como trocadores, vasos e bombas. O orçamento inicial será refeito visto a inclusão de itens não previstos inicialmente, como a construção e montagem de um novo pipe-rack dentro das tubovias, nova localização do conversor de amônia, estimativa da nova torre 213-C-02 abaixo do valor obtido na licitação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INCINERADOR DE GAS DE AMONIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O valor de R$ 195.000,00 é o que está liberado para o ano de 2003. O valor total deste empreendimento é de R$ 9.800.000,00. Este valor não está contemplado na carteira Pegaso, devido ao encerramento da carteira em 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |