| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RIO | # Carlos da Natividade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 3.900.000,00 | R$ 2.300.000,00 | R$ 1.130.786,39 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 2 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema de Carteira de Projetos no decorrer do período de 16 de Julho a 15 de Agosto de 2002. O projeto: “734002/00-REDUÇÃO DE RUÍDOS” Encontra-se com seu desempenho físico abaixo do previsto mesmo já ultrapassado a data fim prevista(13/07/2002). Quais são os motivos? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: 734002/00-REDUÇÃO DE RUÍDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O motivo, já relatado no campo de OBSERVAÇÕES do Programa Carteira de Projetos e também no FORMULÁRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO PEGASO de 15/05/2002, é devido ao atraso na fase de contratação que só iniciou em 03/05/02. Quanto a data de FIM PREVISTO, já fizemos a sua alteração quan- do da CONSOLIDAÇÃO DE PROJETO PEGASO (23/08/02). A nova data de FIM PREVISTO é 01/12/02 e o percentual de execução física do projeto é 88%. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |