| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RECAP | # Alexandre Jardim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 14.278.000,00 | 5.300.000,00 | 9.292.000,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # 4 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN não atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no período de 20/03/2002 até 15/04/2002. O projeto “SEP 218 – PEGASO – INCIN.P/QUEIMA AMÔNIA” já deveria ter sido concluído (01/12/2001), no entanto, sua realização física informada ainda é de 99%. Além disso, seu custo total realizado ultrapassou em R$ 248.000,00 o custo total planejado. Logo, é necessário saber os motivos que fizeram com que o equipamento ainda não tenha entrado em operação assim como o aumento de gastos nesse projeto. O projeto “SEP 196 – PEGASO ADEQ. PARQUE TANCAGEM”, que deveria ter se encerrado em 01/03/2002, ainda está com desempenho físico realizado de 90%. Quais as razões para o seu atraso? Os projetos “SEP 223 – PEGASO SEGURANÇA” e “SEP 222 – PEGASO ÁREA AMBIENTAL”, com previsão de encerramento para 31/12/2002, encontram-se com seus desempenhos físicos “Abaixo do previsto” em 25,01% e 11,26%, respectivamente. Quais as ações que serão tomadas para que eles sejam concluídos no prazo?

| Identificação do Projeto: SEP 218 – PEGASO – INCIN.P/QUEIMA AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 196 – PEGASO ADEQ. PARQUE TANCAGEM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 223 – PEGASO SEGURANÇA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 222 – PEGASO ÁREA AMBIENTAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |