| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 58.333.701,01 | R$ 36.127.274,75 | R$ 24.598.000,00 | R$ 25.156.750,42 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 15 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 7 dos seus 8 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 4 projetos passaram a fazer parte dessa avaliação. Dentre os 15 projetos classe I desta UN, 7 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. A última informação fornecida pela Unidade em Novembro de 2002, foi de que a diferença visualizada no projeto “837 – RECUPERAR LAGOA DE IBIRITE” era devido ao fato de até aquele momento terem sido realizadas as etapas de menor custo específico, uma vez que estas não envolviam a compra de equipamentos e outras etapas de alto custo. Esta situação persiste? Quais os motivos para o projeto em questão encontrar-se hoje com 43,65% de desempenho físico informado e apenas 17% de custo total realizado? Para o projeto “875a - CONSTRUIR UNIDADE DE AGUA ACIDA – U- 513” a última informação fornecida pela Unidade em Novembro de 2002 foi de que, foram realizadas as etapas de menor custo específico, motivo que ocasionou divergência entre os desempenhos físico e financeiro. Esta situação ainda permanece. Qual a razão?

| Identificação do Projeto: 837 - RECUPERAR LAGOA DE IBIRITE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A situação ainda persiste no tocante às etapas de maior custo do empreendimento. Estas etapas consistem na construção, montagem e compra dos equipamentos. No momento, o projeto de detalhamento já está pronto. Estamos aguardando a emissão da Licença de Instalação (LI) por parte do órgão ambiental do Estado de Minas Gerais. (FEAM) |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 875a - CONSTRUIR UNIDADE DE AGUA ACIDA – U- 513 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Etapas de apropriação financeira comuns aos empreendimento U-513 e HDT foram apropriadas indevidamente no ano passado na obra de construção da Unidade HDT, sem possibilidade de reclassificação. Estamos também revisando o orçamento original, em função de estarmos obtendo valores abaixo do previsto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |