| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 355.800.730,00 | R$ 115.408.500,00 | R$ 174.982.031,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 35 | # 14 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 30 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 29 deles foram atualizados no período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2002. O projeto “PG-7 – ADEQ. SISTEMAS ESCOAMENTO ATP-S” foi concluído no Sistema no dia 12/11/2002. Esse projeto foi finalizado com um custo total realizado de R$ 200.990,00, porém o mesmo apresentou uma realização financeira de R$ 4.909.980,00 no mês de Setembro. O que causou o estorno observado? Visto que o projeto realizou apenas 3% do custo total que tinha sido planejado (R$ 6.325.000,00), pergunta-se se o mesmo sofreu alguma alteração no seu escopo. Qual a previsão para o início dos projetos “PG 1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AG” e “PG 1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-CAN”, visto que os mesmos encontram-se sem informações de desempenho físico e realização financeira? A UN informou que os valores realizados no ano de 2002 no projeto “NA – RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS” estão dentro da previsão do PAN de 2002. Porém, o custo realizado no ano de 2001 ultrapassou o custo planejado para esse ano, fazendo com que o custo realizado total do projeto ficasse superior ao planejado. Pede-se que a UN diga o que provocou o excedente de gasto no ano de 2001. A UN informou que as ações do projeto “PG10 – PONTOS ESPECÍFICOS – MEIO AMBIENTE ATP-N” seriam reprogramadas para 2003. Visto que o projeto se encontra com um desempenho físico de 60,53% abaixo do previsto, a unidade acha que terá problemas para concluir o mesmo dentro do prazo? Favor comentar a seguir. O custo realizado e o desempenho físico do projeto “PG13 AR MONITORAÇÃO DE LP EM ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N” têm permanecido constantes desde o mês de junho. O projeto tem um custo planejado de R$ 6.104.000,00 para o ano de 2002 sendo que até o momento só foi realizado 0,2% desse valor (R$ 14.480,00). O que está acontecendo com esse projeto? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: PG7 – ADEQ. SISTEMA ESCOAMENTO O, G E A ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: No início do ano incluímos na coluna Comentários existente no sistema, a informação que esse projeto havia sido incorporado aos projetos do programa 2 do ATPS no ano 2002, pois a rotina de desvio estava sendo incorporada na troca de linhas. Não concluímos o projeto à época, pois havia uma sinalização que o mesmo voltaria em 2003 para áreas onde não estávamos trocando linhas. A avaliação atual é que esses desvios em áreas sensíveis serão cobertos pelo PG2. Quanto ao estorno, não está aparecendo no sistema, mas provavelmente deve ter sido a correção de um erro de digitação. O que observei é que a realização de 2001 não está registrada. Solicitei a Renata Sibilo essa inclusão ( R$4.826.000,00) |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG 1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Observem que no registro de follow up consta que em 14/11 foi feita a atualização do custo realizado. No entanto, tanto o finnceiro quanto o físico não se encontravam atualizados. Problema no sistema? Atualizado |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG 1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-CAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Observem que no registro de follow up consta que em 14/11 foi feita a atualização do custo realizado. No entanto, tanto o finnceiro quanto o físico não se encontravam atualizados. Problema no sistema? Atualizado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: NA – RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O descomissionamento do campo de D. João Mar ocasionou a realização a maior tanto em 2001 como em 2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG10 – PONTOS ESPECÍFICOS – MEIO AMBIENTE ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As ações estão sendo reprogramadas em função dos cortes no orçamento. Vão sentir mantidas as ações críticas, e estas deverão ser executadas dentro do prazo previsto (final de 2003). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG13 AR MONITORAÇÃO DE LP EM ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esse projeto foi postergado para 2003 em função do corte no orçamento. Está sendo revisto o escopo e provavelmente apenas uma parte do projeto inicial será executado dentro da carteira PEGASO em 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

Comentários Adicionais da UN:

Em função do corte no orçamento em 2002, os ativos planejaram repassar esses valores (cortados) para 2003, o que não foi totalmente aprovado pela Sede. Em função disso, os escopos dos projetos estão sendo revistos, e as ações para 2003 estão sendo definidas. Estamos priorizando as ações mais importantes para 2003, fechando a carteira PEGASO, e o que não for possível realizar (que também não será crítico), por falta de recursos financeiros, será realizado oportunamente, dentro da carteira de SMS da UN-BA,. No início de janeiro precisaremos revisar a carteira - físico e financeiro - para a próxima consolidação.

Até o mês passado estávamos atualizando mensalmente apenas os projetos de classe I, conforme havia sido acordado com a coordenação (periodicidade de 30 dias para classe I e as classes restantes nas consolidações). A partir desse mês estaremos atualizando todos, conforme a solicitação de vocês