| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-BA | # Carlos Eduardo Leahy Guerra |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 20.853.00,00 | R$ 14.990.614,91 | R$ 5.418.000,00 | R$ 1.002.050,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 3 dos seus 4 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. A UN informou que no projeto “SEP 537- IMPLANTAR SISTEMA DE ABATIMENTO DE AMÔNIA”, com desempenho físico de 55,95% abaixo do previsto, as obras de civil estão com 20% de realização, todos os equipamentos e 90% dos materiais de tubulações do sistema já foram recebidos. A montagem está prevista para ser concluída em dezembro/2003. Apenas a interligação com as plantas de processo estão previstas para uma parada destas plantas que provavelmente ocorrerá em fevereiro/2004. No projeto “SEP 542 – IMPLANTAR SISTEMA SUPERVISÓRIO NAS TUBOVIAS DE AMÔNIA E ÁCIDO PARA CLIENTES”, com desempenho físico de 69,78% abaixo do previsto, a UN informou que estará concluindo até agosto de 2003 a montagem do sistema supervisório do duto de ácido nítrico e que prevê concluir este ano os projetos conceitual, básico e de detalhamento do duto de amônia. Porém a conclusão da obra está prevista para 2004. A Unidade informou para o projeto “SEP 567 - SUBSTITUIÇÃO DOS QUEIMADORES DA FORNALHA”, com desempenho físico de 41,81% abaixo do previsto, que a parada geral da planta de amônia que estava prevista para março/ 2003 foi adiada para o início de 2005 bem como a montagem dos novos queimadores. Em 2003 serão elaborados no máximo os estudos iniciais desta SEP. Pode-se concluir que ocorreu redução do escopo do projetodo projeto. Pede-se à UN que comente os projetos, a seguir, caso as situações mencionadas acima tenham sofrido mudanças. Resposta da UN: “Não houveram mudanças das situações mencionadas no formulário de acompanhamento .”

| Identificação do Projeto: SEP 537- IMPLANTAR SISTEMA DE ABATIMENTO DE AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 542 – IMPLANTAR SISTEMA SUPERVISÓRIO NAS TUBOVIAS DE AMÔNIA E ÁCIDO PARA CLIENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 567 - SUBSTITUIÇÃO DOS QUEIMADORES DA FORNALHA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |