| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # CENPES | # CENPES | # Maria Helena da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 27.776.119,96 | R$ 6.239.791,76 | R$ 6.662.462,59 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 6 | # 2 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 7 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que nenhum dos 7 projetos foram atualizados no período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2002. Os projetos “600882 - PROJETO PILOTO DE ENERGIA EÓLICA NO RN” e “497000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO / SGI” encontram-se sem as informações de desempenho físico e o projeto “600883 - PROJETO DE UNIDADE PILOTO DE ENERGIA EÓLICA NO RJ” encontra-se sem as informações de desempenho físico e de custo total realizado. Pede-se à UN que insira os mesmos no Sistema para que possa ser feito um correto acompanhamento desses projetos. O projeto “600724 – CENÁRIOS DE DERRAME ÓLEO PARA PLANOS CONTINGÊNCIA” encontra-se com um desempenho físico informado de 54% tendo realizado 36% do seu custo total planejado. Pede-se que a UN comente essa diferença, a seguir. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: 600724 – CENÁRIOS DE DERRAME ÓLEO PARA PLANOS CONTINGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |