| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região São Paulo e Centro-Oeste | # Maria Eulália Rocha Carneiro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 237.630.732,82 | 47.497.935,64 | 71.196.898,33 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 118 | # 84 | # 6 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do período de 16 de Setembro a 15 de Outubro de 2002. Foi observado que 68 projetos precisam ter as datas das atividades ajustadas às datas de início e término dos mesmos. Qual a situação atual dos projetos a seguir, que têm data de término para 30/12/2002? Eles conseguirão terminar no prazo? A UN conseguiu obter os recursos que estava tentando mobilizar? Favor comentá-los. - PA-23 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-S.C.SUL - PA-11 AUTOMAÇÃO DE BOMBAS PRINCIPAIS-OSVAT E OSPLAN-GUARAREMA - PA-4 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS-REPLAN - PA-24 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-R.PRETO - PA-9 AUTOMAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CODESP-SANTOS - PA-38 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-BARUERI Para o projeto “TC-111 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSBRA”, a UN informou no mês de julho que o mesmo encontrava-se com sobra de verba e que estava aguardando novo resultado da realização física com a Gerência do OSBRA. Essa situação ainda permanece? Como a UN caracteriza que o projeto encontra-se com sobra de verba se o mesmo já realizou mais que o planejado? Favor comentar, a seguir. Os projetos a seguir ainda estão em andamento, porém seus custos totais realizados já ultrapassaram os custos totais planejados. Favor comentar os motivos, a seguir. - PA – 22 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – SANTOS - PA-10 – AUTOMAÇÃO DE BOMBAS E INSTALAÇÃO DE DENSÍMETROS (DTCS) – CUBATÃO - PA 27 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-BRASÍLIA - TC-58 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OSVAT 16 - TC-62 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – RE-5 8 - TC-59 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO OSBRA 12 - TC-109 – MELHORIAS NAS DIVERSAS FAIXAS DE DUTOS (SEGEN) – UPGRADE - PA-20 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS –GUARULHOS - PA-51 – SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS – S.C.SUL - TC – 73 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OSSP – A2 14 - TC-113 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSBAT 24” - TC-75 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO OSSP – A6 14 - TC-104 – INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO DOS DUTOS – OSPLAN 18” Os projetos a seguir NÃO TEM A INFORMAÇÃO DO CUSTO TOTAL PLANEJADO. Por que isto está acontecendo, uma vez que no processo de consolidação, a UN foi instruída a inserir e atualizar PRINCIPALMENTE os custos totais planejados? - TC-141 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL8 - TC-145 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 - TC-149 –MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 - TC-150 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 - TC-156 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-PE24 - TC-159 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-CL R1 14 - TC-160- MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL R1 14 - TC-161 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL R5 14 - TC -169 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT-PE 38/42 - TC-142 – MANUTENÇÃO DE DUTOS OSSP – CL 14 - TC-133 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSVAT PE34 - TC-134 – MANUTENÇÃO DE DUTOS OSVAT CL 16 Os projetos a seguir estão sem as informações do custo total realizado e do desempenho físico informado. Favor atualizá-las no Sistema. - TC-16 ANÁLISE DE RISCO – OSRIO 16” LORENA/GUARAREMA - TC-72 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE-1 10 - TC-70 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 18 - TC-138 – MANUTENÇÃO DE DUTOS OSRIO CL16 - TC-68 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 16 - TC-112 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – NAFTADUTO - PA-47 – SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS-PQU - TC-69 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – RE 18 - TC-67 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – RE 16 6º. PLANO - TC-71 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO RE-5 10 - TC-120 – MONITORAÇÃO CORROSÃO INT. MERLUSA - TC-100 – INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO DOS DUTOS – OPASA 16” - TC-114 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSBAT 30” - TC-115 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OBATI 14” CL - TC-118 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 16” - TC-119 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSPLAN 18” - PD-52 – SUBSTITUIÇÃO DAS LINHAS DE PETRÓLEO SUBMARINAS POR AÉREAS E CONTRUÇÃO DE NOVAS L - TC-116 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 14” Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus 115 projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos de todos os seus principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: PA-23 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-S.C.SUL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As informações dos responsáveis pela execução são de que o prazo permanece o mesmo informado na Carteira de Projetos do PEGASO 30/12/2002. Atualmente se encontra com realização física de 84 %. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-11 AUTOMAÇÃO DE BOMBAS PRINCIPAIS-OSVAT E OSPLAN-GUARAREMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data de término prevista para este projeto passou para 30/12/2003 em função de uma nova análise de projeto. Atualmente a realização física está com 57 %. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-4 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS-REPLAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data de término prevista para este projeto passou para 30/12/2003 em função de uma nova análise de projeto. Atualmente a realização física está com 55 %. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-24 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-R.PRETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As informações dos responsáveis pela execução são de que o prazo permanece o mesmo informado na Carteira de Projetos do PEGASO 30/12/2002. Atualmente se encontra com realização física de 80 %. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-9 AUTOMAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CODESP-SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data de término prevista para este projeto passou para 30/12/2003 em função de uma nova análise de projeto. Atualmente a realização física está com 13 %. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-38 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-BARUERI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data de término prevista para este projeto passou para 30/12/2003 em função de uma nova análise de projeto. Atualmente a realização física está com 25 %. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-111 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSBRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Continuamos sem informações físicas da obra. A realização financeira ultrapassou o planejado porque esta foi retirada das “previsões da Ficha de inclusão do PEGASO ”. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA – 22 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O valor realizado até o momento ultrapassou o planejado, porque o valor mantido no planejado da Carteira de Projetos do PEGASO é o valor previsto na Ficha de Inclusão do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-10 – AUTOMAÇÃO DE BOMBAS E INSTALAÇÃO DE DENSÍMETROS (DTCS) – CUBATÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O valor realizado até o momento ultrapassou o planejado, porque o valor mantido no planejado da Carteira de Projetos do PEGASO é o valor previsto na Ficha de Inclusão do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA 27 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-BRASÍLIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O valor realizado até o momento ultrapassou o planejado, porque o valor mantido no planejado da Carteira de Projetos do PEGASO é o valor previsto na Ficha de Inclusão do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-58 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OSVAT 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: : O valor realizado até o momento ultrapassou o planejado, porque o valor mantido no planejado da Carteira de Projetos do PEGASO é o valor previsto na Ficha de Inclusão do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-62 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – RE-5 8 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: : O valor realizado até o momento ultrapassou o planejado, porque o valor mantido no planejado da Carteira de Projetos do PEGASO é o valor previsto na Ficha de Inclusão do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-59 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO OSBRA 12 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: : O valor realizado até o momento ultrapassou o planejado, porque o valor mantido no planejado da Carteira de Projetos do PEGASO é o valor previsto na Ficha de Inclusão do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-109 – MELHORIAS NAS DIVERSAS FAIXAS DE DUTOS (SEGEN) – UPGRADE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O valor realizado até o momento ultrapassou o planejado, porque o valor mantido no planejado da Carteira de Projetos do PEGASO é o valor previsto na Ficha de Inclusão do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-20 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS –GUARULHOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O valor realizado até o momento ultrapassou o planejado, porque o valor mantido no planejado da Carteira de Projetos do PEGASO é o valor previsto na Ficha de Inclusão do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-51 – SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS – S.C.SUL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O valor realizado até o momento ultrapassou o planejado, porque o valor mantido no planejado da Carteira de Projetos do PEGASO é o valor previsto na Ficha de Inclusão do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 73 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OSSP – A2 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O valor realizado até o momento ultrapassou o planejado, porque o valor mantido no planejado da Carteira de Projetos do PEGASO é o valor previsto na Ficha de Inclusão do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-113 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSBAT 24” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O valor realizado até o momento ultrapassou o planejado, porque o valor mantido no planejado da Carteira de Projetos do PEGASO é o valor previsto na Ficha de Inclusão do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-75 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO OSSP – A6 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O valor realizado até o momento ultrapassou o planejado, porque o valor mantido no planejado da Carteira de Projetos do PEGASO é o valor previsto na Ficha de Inclusão do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-104 – INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO DOS DUTOS – OSPLAN 18” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O valor realizado até o momento ultrapassou o planejado, porque o valor mantido no planejado da Carteira de Projetos do PEGASO é o valor previsto na Ficha de Inclusão do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-141 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL8 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Porque estes projetos foram criados após a total distribuição da verba de dutos, porém atualmente estes tem previsão de verba para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-145 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Porque estes projetos foram criados após a total distribuição da verba de dutos, porém atualmente estes tem previsão de verba para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-149 –MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Porque estes projetos foram criados após a total distribuição da verba de dutos, porém atualmente estes tem previsão de verba para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-150 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Porque estes projetos foram criados após a total distribuição da verba de dutos, porém atualmente estes tem previsão de verba para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-156 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-PE24 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Porque estes projetos foram criados após a total distribuição da verba de dutos, porém atualmente estes tem previsão de verba para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-159 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-CL R1 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Porque estes projetos foram criados após a total distribuição da verba de dutos, porém atualmente estes tem previsão de verba para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-160- MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL R1 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Porque estes projetos foram criados após a total distribuição da verba de dutos, porém atualmente estes tem previsão de verba para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-161 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL R5 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Porque estes projetos foram criados após a total distribuição da verba de dutos, porém atualmente estes tem previsão de verba para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC -169 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT-PE 38/42 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Porque estes projetos foram criados após a total distribuição da verba de dutos, porém atualmente estes tem previsão de verba para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-142 – MANUTENÇÃO DE DUTOS OSSP – CL 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Porque estes projetos foram criados após a total distribuição da verba de dutos, porém atualmente estes tem previsão de verba para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-133 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSVAT PE34 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Porque estes projetos foram criados após a total distribuição da verba de dutos, porém atualmente estes tem previsão de verba para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-134 – MANUTENÇÃO DE DUTOS OSVAT CL 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Porque estes projetos foram criados após a total distribuição da verba de dutos, porém atualmente estes tem previsão de verba para 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |