| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BSOL | # Jorge Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 36.543.680,00 | 11.819.500,00 | 23.154.010,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou o sistema desde 16 de fevereiro de 2002. Dos projetos que estão com desempenho físico “Abaixo do previsto” destacamos: - BS-126A – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS, o qual tem data fim prevista para 01/06/2002 e desempenho “Abaixo do Previsto” de 29,81%. Constatamos, através do sistema, que o impacto sobre este resultado decorre principalmente da atividade de Construção e Montagem que tem peso de 80% para o projeto e atraso de aproximadamente 28%. É necessário que a UN-BSOL comente, abaixo, os motivos do atraso e quais as alternativas possíveis para recuperação deste projeto. Os demais projetos que também estão com atrasos na realização física têm data fim prevista para 01/12/2003, portanto, faremos abordagem mais detalhada no próximo relatório. Os demais projetos em questão são o “Ação 9.1 de Recuperação ambiental de locações e combate a erosão nos acessos” e “BS129A-Gerenciamento integrado de planos de contingência ( Plano Amazônia)”, que apresentam, respectivamente, avanço físico de 12,34% e 32,31% superior ao previsto, ambos com data fim em 01/12/2003. O GP solicita comentários sobre quais os motivos que permitiram a ocorrência e manutenção destas situações favoráveis.

| Identificação do Projeto: BS-126A - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-129A – GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PLANOS DE CONTIGÊNCIA (PLANO AMAZÔNIA) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AÇÃO 9.1 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE LOCAÇÕES E COMBATE A EROSÃO NOS ACESSOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-129A – GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PLANOS DE CONTIGÊNCIA (PLANO AMAZÔNIA) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |