| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BC | # Agostinho Robalinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 344.778.057,03 | R$ 223.025.527,52 | R$ 6.722.980,00 | R$ 18.627.460,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 37 | # 22 | # 0 | # 29 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 20 dos seus 34 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 37 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “20015941 – ATP-NE-P-22 - TROCA DO RISER HIDRAULICO DO RJS 313” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 17/03/2003 com realização financeira 55% abaixo do custo total planejado. Sendo assim solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados foram minimizados. O projeto “97300295 – ATP-S-PM - U-GRADE NOS PAINÉIS – PLC FASE 2, PAINÉIS DE SD, F&G, SINÓPTICO, INSTRUMENTOS DE CAMPO” encontra-se com data de fim prevista já passada e a UN informou que: “Para a conclusão do projeto, com as adequações as GTs que disciplinam a matéria na UNBC, foi feito contrato adicional, que contempla a parte do firmware que não havia sido dimensionado adequadamente no cronograma inicial.” Sendo assim, solicitamos que a UN informe qual a previsão de conclusão desse projeto de acordo com o novo cronograma. O projeto “82600900 – ATP-MRL-P-33 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA” encontra-se com data de fim prevista já passada e a UN informou que: “Obra postergada para 2004. Corte de verba”. Sendo assim, solicitamos que a UN informe a previsão de conclusão desse projeto. O projeto “72101000 – ATP-NE-PPG-1 - SUBSTITUIÇÃO DOS MOTORES DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA” encontra-se com data de fim prevista já passada e a UN informou que: “O total realizado na OT S 0409 foi R$ 5.593,7 mil, e não R$ 8.289,4 mil. Os motivos de desvio são o erro no orçamento inicial, por falta de um escopo mais detalhado e a variação do dollar no período.” Sendo assim solicitamos que a UN altere o valor realizado no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos abaixo apresentam realização física igual a 100%, custo total realizado abaixo do custo total planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor concluir os projetos e comentar as diferenças. - 75201700 – ATP-N-P-9 - ADEQUAR SISTEMA ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS Custo total planejado: R$15.859.650,00 Custo total realizado: R$ 2.643.442,00 - 20024814 – ATP-MRL-P-18 - SUBSTITUIÇÃO EM JUMPER MRL-14 (sot 20024814)/MRL-12 (sot 20024823)/MRL-25 (20024827) Custo total planejado: R$ 9.838.030,00 Custo total realizado: R$ 3.233.500,00 - 20021605 – ATP-N-CH - TROCA RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL NA CHEGADA OLEODUTO PCH-2 Custo total planejado: R$ 3.279.560,00 Custo total realizado: R$ 312.315,00 - 74702497 – ATP-S-EN - INSTALAÇÃO DO TERCEIRO PISO Custo total planejado: R$ 5.500.660,00 Custo total realizado: R$ 4.548.105,00 - 73200700 – ATP-C-P-15 - ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA Custo total planejado: R$ 5.870.270,00 Custo total realizado: R$ 2.666.233,00 - 70401000 – ATP-N-NA - SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 Custo total planejado: R$ 37.913.282,00 Custo total realizado: R$ 12.959.907,00 Os projetos abaixo apresentam realização física igual a 100%, custo total realizado acima do custo total planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor concluir os mesmos e justificar as divergências. - 97202800 – ATP-S-P-12 - ADEQUAR SISTEMAS DE ANCORAGEM P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÕES DE LINHAS Custo total planejado: R$ 2.770.971,00 Custo total realizado: R$ 3.816.393,00 - 26090300 - ST-EIS – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PRA DUTOS RÍGIDOS COM RSV Custo total planejado: R$4.889.490,00 Custo total realizado: R$5.245.000,00 - 78509998 – ATP-AB-P-25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DILÚVIO DA P-25 Custo total planejado: R$1.739.960,00 Custo total realizado: R$ 5.208.301,00 - 20025175 – ATP-AB-P-25 - RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DHSV DE 03 POÇOS SATÉLITES (AB-25/17/21) Custo total planejado: R$ 6.561.221,00 Custo total realizado: R$ 28.327.674,00 Os projetos abaixo apresentam realização física abaixo do previsto, realização financeira acima do custo planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor informar os motivos desses projetos se encontrarem nessa situação. - 75007800 – ATP-S-P-7 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS - 77210600 – ATP-MRL-P-32 - INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE (STAND-BY) - 82601600 - ATP-MRL-P-33 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 - 97200999 – ATP-S-P12 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA DOS DRENOS ABERTOS DO CONVÉS - 75202300 – ATP-N-P-9 - AUMENTO CONFIABILIDADE PONTOONS / ESTABILIDADE PLATAFORMA - 97600695 – ATP-S-P-7 - TROCA DO CONJUNTO TURCO / BALEEIRA - 70100100 – ATP-NE-GP - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA - 25131894 – ATP-S-PM - INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRODUTOS QUÍMICOS - 70606500 – ATP-N-NA - INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA COLETA DOS DRENOS DA PLATAFORMA - 74701798 – ATP-S-EN - INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1 – PCE-1 Os projetos abaixo apresentam desempenho físico abaixo do previsto, realização financeira abaixo do custo planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor informar os motivos desses projetos se encontrarem nessa situação. - 77208899 – ATP-MRL-P-32 - AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG. - 77210300 – ATP-MRL-P-32 - SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE - 82601500 – ATP-MRL-P-33 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500 - 97200695 – ATP-S-P-12 - INSTALAÇÃO DE SIST. DE CONTROLE DE ALAGAMENTO DAS COLUNAS DA LASTRO - 75000696 – ATP-S-PM - UP-GRADE DA REDE DE DILÚVIO O projeto “79002099 – ATP-AB-OP-P-24-P-31 - ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20” encontra-se com 100% de realização física, sem informação de realização financeira e com data de fim prevista já passada.. Solicitamos que a UN informe os motivos desse projeto se encontrar nessa situação.

| Identificação do Projeto: 75201700 – ADEQUAR SISTEMA ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20024814 – SUBSTITUIÇÃO EM JUMPER MRL-14 (sot 20024814)/MRL-12 (sot 20024823)/MRL-25 (20024827) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Concluido |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 74702497 – INSTALAÇÃO DO TERCEIRO PISO – PCE-1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O orçamento foi feito em uma estimativa de R$/m² com um tipo de acabamento e montagem. Durante o projeto e obra, foram introduzidas alterações e melhores soluções que baratearam o custo da obra |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97202800 – ADEQUAR SISTEMAS DE ANCORAGEM P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÕES DE LINHAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve acréscimo de materiais em relação ao previsto inicialmente, bem como, acréscimo de serviço, destacando-se o rearranjo das linhas submarinas. Serviço já concluído, sem previsão de realização de custo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20015941 - TROCA DO RISER HIDRAULICO DO RJS 313 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70401000 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PRA DUTOS RÍGIDOS COM RSV |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 78509998 – SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DILÚVIO DA P-25 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Informamos que o mesmo ainda não foi concluído pelo ATP-AB/ISUP. O estouro do orçamento deve-se a variação cambial, uma vez que o material necessário para execução do projeto é importado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20025175 – RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DHSV DE 03 POÇOS SATÉLITES (AB-25/17/21) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Justificativa de desvios: Intervenção dos poços ultrapassou o tempo estimado devido a complexidade das mesmas ter sido maior do que o previsto inicialmente (Relatórios sobre as mesmas já foram encaminhados a coordenação do PEGASO) |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20021605 – TROCA RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL NA CHEGADA OLEODUTO PCH-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75007800 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS - P-07 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O atraso deve-se a repriorização dos serviços, em função das necessidades operacionais e também em função das recomendações do GT QCDC x Suporte fixo , que alterou o escopo dos serviços, gerando acréscimo nos custos previstos. Falta a execução da substituição dos QCDC’s nas posições 2 e 3, que dependem de parada de produção, que está prevista para 12/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77208899 – AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG. |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601600 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210300 – SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 25131894 – INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRODUTOS QUÍMICOS - PPM-1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Devido a repriorização da carteira de serviços este projeto está com fim previsto para outubro de 2004, comprometendo o IEF e a realização financeira. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97600695 – TROCA DO CONJUNTO TURCO/ BALEEIRA - P-07 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O atraso deve-se ao baixo desempenho da empresa contratada e também a atraso no fornecimento dos turcos. Com relação ao custo, foi feito inicialmente uma estimativa baseada em informações preliminares. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97200999 – INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA DOS DRENOS ABERTOS DO CONVÉS - P-12 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A não conclusão da obra no tempo previsto, deve-se a especificação errada do medidor de nível, requerendo nova compra, que por se tratar de material importado, demandou um maior prazo. Houve ainda uma parada do TC-A não prevista, período em que este serviço ficou paralisado. Com relação a realização financeira, a distorção deve-se a erro na estimativa inicial. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75202300 – AUMENTO CONFIABILIDADE PONTOONS / ESTABILIDADE PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 72101000 – SUBSTITUIÇÃO DOS MOTORES DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70100100 – ADEQUAÇÃO DO SISTREMA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70606500 – INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA COLETA DOS DRENOS DA PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601500 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210300 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97200695 – INSTALAÇÃO DE SIST. DE CONTROLE DE ALAGAMENTO DAS COLUNAS DA LASTRO P-12 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data fim prevista é 31/07/03, que já está comprometida devido a repriorização da carteira de serviços, o que afeta também a realização financeira. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75000696 – UP-GRADE DA REDE DE DILÚVIO – PPM-1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em função do baixo desempenho da contratada inicial ( MPE ), foi retirado o serviço da mesma e feita nova licitação. Com esta mudança os prazos iniciais foram comprometidos e também, pelos mesmo motivo, os custos sofreram acréscimo principalmente devido a variação do dólar pois a maior parte do material é importada. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97300295 – U-GRADE NOS PAINÉIS – PLC FASE 2, PAINÉIS DE SD, F&G, SINÓPTICO, INSTRUMENTOS DE CAMPO PPM-1 |  |
| --- | --- |
| #### Considerações UN: O novo prazo para conclusão deste projeto é 12/03 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82600900 – INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 79002099 – ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 73200700 – ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210600 – INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE (STAND-BY) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 79002099 – ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 74701798 - INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1 – PCE-1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Devido ao número de vagas disponibilizadas para ISUP, em função do prolongamento da estadia da sonda, as obras de um modo geral foram postergadas. A conclusão do projeto acima citado, se dará após a parada geral, que foi adiada para março de 2004. Quanto ao orçamento, o mesmo foi feito tendo como base apenas um croqui , devido a urgência pedida na época, pois não havia projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |