| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-ES | # Sergio Hormazabal |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 10.885.143,00 | 4.287.823,00 | 1.059.979,79 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 5 | # 1 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos,no decorrer do mês de março de 2002. Os projetos – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO SM X FC, SEP-177 CONSTRUÇÃO OLEODUTO FSL X FSR têm data fim prevista para 21 de janeiro de 2002, no entanto, não tiveram seu registro de conclusão efetuado no sistema, portanto, com desempenho físico “Abaixo do previsto” em 14% e 2%, respectivamente. Em relação ao primeiro projeto, o GP solicita esclarecimentos a respeito do Custo Real 2002 ter sido 6.671% superior ao Custo Total Planejado. O projeto – SUBSTITUIÇÃO DE GASODUTO FSL X FSR, tem data fim prevista em 21/01/02. O projeto encontra-se em edição. A UN deve editar, formalizar e atualizar este projeto. Os projetos: TERMINAL DE EMBARQUE EM URUSSUQUARA e a SEP-177 SUBSTITUIÇÃO DUTOS FSL X TRONC, foram cancelados em 14 de dezembro de 2001 e desde tal data o GP aguarda justificativas solicitadas e ainda não recebidas sobre tais cancelamentos. O projeto SUBSTITUIÇÃO DUTOS RPO X SM8 tem data fim prevista para 10 de abril de 2002, no entanto, está com realização física de 51% contra o previsto de 93,39%, isto é, 42,39% de atraso. O GP reitera a solicitação que sejam informadas as causas de tal atraso, com o objetivo de avaliar alternativas para recuperação. Os projetos 177 – INSPEÇÃO DE JAQUETAS E OUTRAS ESTRUTURAS OFFSHORE e AUTOMAÇÃO DAS ESTAÇÕES têm data fim prevista para ocorrer em 31 de dezembro de 2003 e estão com desempenho físico “Abaixo do previsto” em 40,14% e 32,62% respectivamente. O GP solicita que sejam informadas as causas de tal atraso, com o objetivo de avaliar alternativas para recuperação.

| Identificação do Projeto: Substituição Oleoduto SM X FC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Substituição de Gasoduto FSL x FSR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-177 CONSTRUÇÃO OLEODUTO FSL X FSR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÀO DUTOS RPO X SM8 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Terminal de Embarque em Urussuquara |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-177 Substituição Dutos FSL X TRONC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-177 – INSPEÇÃO DE JAQUETAS E OUTRAS ESTRUTURAS OFFSHORE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AUTOMAÇÃO DAS ESTAÇÕES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |