| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 32.872.450,00 | 17.872.000,00 | 7.919.619,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 9 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou o Sistema Carteira de Projetos Classe I , no decorrer do mês de fevereiro. O projeto SEP-892 – GALPÃO DEPÓSITO ARMAZE BORRA está com desempenho físico informado de 100%; portanto, o GP solicita que a UN realize a conclusão deste no sistema. O projeto SEP 841 – INSTALAR CABINES MONT AR, com data fim prevista para 01/05/2002, já utilizou 80% do custo planejado, porém está com realização física informada de 20% e esperada de 42,5%, assim, 22,5% “Abaixo do previsto”. O GP solicita que sejam apresentadas considerações para o atraso do projeto e para a diferença financeira constatada, com o objetivo de que possam ser tomadas medidas que permitam a conclusão do projeto dentro do prazo previsto. Os demais projetos da UN estão apresentando variações consideradas não relevantes, com exceção de outros dois projetos cujas datas fim previstas são 1 de outubro e 31 de dezembro de 2003 e atrasos de 15,61% e 25,17%, respectivamente, os quais serão oportunamente abordados no próximo relatório, isto é, em 15 de março de 2002.

| Identificação do Projeto: 841 – INSTALAR CABINES MONIT AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |