| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antônio Carlos Dornellas Pereira |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 74.412.379,00 | 35.329.814,00 | 64.191.796,74 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 40 | # 16 | # 3 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre 16 de dezembro de 2002 e 14 de fevereiro de 2003. Dentre os 40 projetos classe I desta UN, 8 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “717 – TRATAMENTO DE LODO DAS ETA” apresenta 99% de realização física e data de fim prevista já passada (30/12/2002), sendo assim, solicitamos que a UN informe o que falta para concluir este projeto. O projeto “1004 – FLOTADOR PARA EFLUENTES DA ETDI” foi informado como concluído em 14/01/2003 no Sistema Carteira de Projetos. Solicitamos que a UN informe se os riscos associados ao projeto foram minimizados e se o escopo replanejado, conforme informações da UN em julho de 2002, foi cumprido. O projeto “634 – OBRAS DE PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS” foi informado como concluído em 14/02/2003 no Sistema Carteira de Projetos. Solicitamos que a UN informe se os riscos associados ao projeto foram minimizados e se o escopo inicial foi cumprido. O projeto “1172 – Drenagem Área de Esferas” apresenta 42,07% de realização física abaixo do previsto, realização financeira de 183% acima do custo planejado e tem data de fim prevista para 28/02/2003. Solicitamos que a UN informe o porquê da baixa e realização física visto a proximidade da data de fim prevista e da alta realização financeira. O projeto “1154 – DETECTORES DE FUMAÇA NA CCL-2” apresenta realização física 30,26% abaixo do previsto e sem informação de realização financeira. A UN informou que: “A previsão de chegada dos materiais é a segunda quinzena de janeiro.”, sendo assim, solicitamos que a UN informe se os materiais já chagaram para que a realização financeira seja informada.

| Identificação do Projeto: 717 – TRATAMENTO DE LODO DAS ETA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto foi replanejado em 14/03/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1004 – FLOTADOR PARA EFLUENTES DA ETDI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A avaliação da performance do projeto ainda não foi realizada, pois necessita-se de um período de operação para que o mesmo seja realizado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 634 – OBRAS DE PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As obras foram realizadas para prevenção das fortes chuvas de verão na Serra do Mar. Até a presente data, as chuvas foram contidas adequadamente. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1172 - Drenagem Área de Esferas |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto será revisado até o próximo acompanhamento( 14/04/2003) |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1154 – DETECTORES DE FUMAÇA NA CCL-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Os materiais já foram instalados e a realização financeira foi atualizada em 14/03/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |