| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-ES | # Sergio Hormazabal |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 66.190.670,01 | R$ 27.802.131,30 | R$ 9.290.670,00 | R$ 4.435.431,30 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 3 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 2 projetos passaram a fazer parte dessa avaliação. O projeto “177-Construção oleoduto FSL x FSR” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 22/01/2003 com realização financeira 29% abaixo do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados ao projeto foram minimizados. O projeto “SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO SM X FC” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 22/01/2003 com realização financeira 92% abaixo do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados ao projeto foram minimizados. O projeto “SUBSTITUIÇÃO DUTOS RPO X SM8” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 22/01/2003 com realização financeira 75% abaixo do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados ao projeto foram minimizados. O projeto “177 - INSPEÇÃO DE JAQUETAS E OUTRAS ESTRUTURAS OFFSHORE” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 31/03/2003 com realização financeira 278% acima do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da alta realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados ao projeto foram minimizados. O projeto “AUTOMAÇÃO DAS ESTAÇÕES” encontra-se com desempenho físico de 51,05% abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe o porquê desse baixo desempenho físico. O projeto “AUTOMAÇÃO DE DUTOS” encontra-se com seu custo total realizado correspondente a 99% do seu custo total planejado e com um desempenho físico de 80%. Pede-se que a UN comente a diferença entre o desempenho físico e a realização financeira. O projeto “SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS PEGASO” encontra-se com um desempenho físico de 60% e uma realização financeira de 23%. Pede-se que a UN comente a diferença entre o desempenho físico e a realização financeira.

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO SM X FC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 177-Construção oleoduto FSL x FSR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO DUTOS RPO X SM8 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 177 - INSPEÇÃO DE JAQUETAS E OUTRAS ESTRUTURAS OFFSHORE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Automação das estações |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INSPEÇÃO DE JAQUETAS E OUTRAS ESTRUTURAS OFFSHORE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AUTOMAÇÃO DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |