| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Oscar Tsuyoshi Tokikawa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 60.396.560,00 | 10.167.000,00 | 23.923.606,32 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 25 | # 8 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 11 dos seus 12 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro de 2002. Os projetos “SEP 2514 – SELAGEM DE BOMBAS” e “SEP 2469 – TERCEIRO ESTÁGIO DO CICLONE DO REGENERADOR” encontram-se sem a informação de custo total realizado. Favor inseri-las no Sistema. O projeto “MONITORAÇÃO LENÇOL FREÁTICO DA REFINARIA” já realizou o equivalente a 19% do seu custo total planejado e informou um desempenho físico de 30%. Embora o mesmo encontra-se com um desempenho “acima do previsto”, pede-se a UN que comente por que motivo está-se observando essa diferença entre os desempenhos físico e financeiro.

| Identificação do Projeto: MONITORAÇÃO LENÇOL FREÁTICO DA REFINARIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |