| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 365.362.532,00 | R$ 244.004.111,00 | R$ 137.528.120,00 | R$ 37.345.110,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 40 | # 30 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 5 projetos passaram a fazer parte dessa avaliação. A UN informou que os projetos “BA039 – PG4 – ADEQ. SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-N”, “BA040 – PG4 – ADEQ. SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-S”, “BA1425 – PG2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AR” e “BA1422 - PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AR” serão finalizados em dezembro e que não houve solicitação de recursos adicionais para eles. A UN informou que as grandes diferenças entre os desempenhos físicos e as realizações financeiras dos projetos “BA1423 – PG1 DUTOS PRIORITÁRIOS OP-BA”, “BA1428 – PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AG”, “BA1430 – PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AG” e “BA1431 – PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-CAN” podem ser atribuídas aos pesos dados às ações e que irá verificar com o Ativo se houve alguma informação errada. Pede-se à UN que comente as diferenças entre os desempenhos físicos e realizações financeiras dos projetos “BA005A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-N”, “BA1433 – PG2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AG/TQ”; “BA041A – PG5 – ADEQ. INST. – ATMOSFERA EXPLOSIVA ATP-N” e “BA1432 – PG2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-MG”

| Identificação do Projeto: BA005A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O porcentual de realização está incorreto. Malombê já está em 80% e Araçás em 50%. Como foi dado um maior peso ao fechamento do dique de fazenda Bálsamo, por ser o maior , isso também deve estar contribuindo para a defasagem. O projeto será finalizado em 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1433 – PG2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AG/TQ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto está com o seu desempenho físico e financeiro dentro do previsto para 2003, e deverá ser finalizado em dezembro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA041A – PG5 – ADEQ. INST. – ATMOSFERA EXPLOSIVA ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto foi afetado pelo corte de recursos em março/abril, sendo alterado o orçamento para esse ano. Na atividade referente a instalação de gás balanço, será apenas definido o projeto conceitual. Sua realização está conforme a programação do Ativo. Será finalizado em 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1432 – PG2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-MG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto foi orçado antes da finalização das inspeções; em função disso, o valor foi superdimensionado e vai ser liberado R$1.000.000,00 para outros projetos da Carteira de SMS que necessitam de recursos adicionais. Também houve problema na contratação da última etapa, e a licitação foi refeita. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |