| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 87.181.270,00 | R$ 48.539.000,00 | R$ 44.723.000,00 | R$ 8.366.740,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 12 | # 2 | # 3 |

| # Considerações do Grupo PEGASO |  |
| --- | --- |
| A UN atualizou 10 dos 15 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. Dentre os 24 projetos classe I desta UN, 9 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Para o projeto “INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO, SONDAGEM, AMOSTRAGEM A ANÁLISE DO SOLO E DA ÁGUA” a Unidade informou: “O valor aprovado para 2003 foi de R$ 548.000,00 e o realizado até maio/2003 totaliza R$ 171.900,00, portanto, 31% realizado em 2003. Se considerarmos desde o ano de 2002, o realizado totaliza 57%. Estamos informando o percentual realizado no ano de 2003.” Solicita-se que a Unidade informe no Sistema Carteira de Projetos o valor total realizado até maio/2003 a fim de que seja atualizado de 35% para 57% , uma vez que o custo total planejado está em R$1.422.000,00 e o custo total realizado é de R$497.900,00, o que vem representar 35% de realização financeira. O projeto “REMOÇÃO DO RESÍDUO E REMEDIAÇÃO DO SOLO DA MINA DE ARGILA” encontra-se com 64% de desempenho físico informado e 38% de custo total realizado. Pede-se que a Unidade informe o motivo para a diferênça de realização visualizada. Para o projeto “REMEDIAÇÃO DO SOLO CONTAMINADO DO SÍTIO TAMBAÚ” a Unidade informou que: “Somente após a construção dos poços multiníveis e com o laudo das análises de solo e água do local poderemos verificar a necessidade ou não de realizarmos a remediação da área. Isso somente ocorrerá no próximo ano (2004).” O laudo das análises do solo e água do local é que estão revistos para 2004? |  |
| Identificação do Projeto: INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO, SONDAGEM, AMOSTRAGEM A ANÁLISE DO SOLO E DA ÁGUA |  |
| Considerações UN: O custo total desse projeto é de R$ 874.068,54 aprovado para ser utilizado nos anos 2002 e 2003. No ano de 2002 foram gastos R$ 326.275,49 e até maio/2003 foram gastos R$ 171.894,63. Portanto, considerando-se a totalidade do projeto, até maio/2003 foram gastos R$ 498.170,12 ou o equivalente a 57% do valor total do contrato. Novamente, o valor contratado não é de R$ 1.422.000,00 e sim de R$ 874.068,54. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: REMOÇÃO DO RESÍDUO E REMEDIAÇÃO DO SOLO DA MINA DE ARGILA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esse projeto iniciou-se em novembro/2002 e possui um custo total deR$ 9.964.110,00 aprovado para ser utilizado nos anos 2002 e 2003. No ano de 2002 foram gastos R$ 1.559.000,00 e até maio/2003 foram gastos R$ 5.386.360,00. Portanto, considerando-se a totalidade do projeto, até maio/2003 foram gastos R$ 6.945.360,00 ou o equivalente a 69,7% do valor total do projeto. Portanto, o desempenho físico total desse projeto é de 69,7% e a do ano de 2003 de 64%. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INSTALAÇÃO DE POÇOS MULTINÍVEIS, SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ANÁLISES DO SÍTIO TAMBAÚ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não, as análises de solo e água das sondagens do Sítio Tambaú sairão até o final de 2003. Com essas análises teremos um laudo da área também até o final de 2003. Uma vez que tivermos esse laudo é que teremos a informação se a remediação da área será ou não necessária e em caso afirmativo qual a metodologia de remediação que será implantada. É essa remediação que será realizada em 2004 caso seja necessária. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |