| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Coutinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 12.920.010,00 | 2.654.000,00 | 4.573.490,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 1 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer dos meses de março e abril de 2002. O projeto “SEP 132 – MELHORIAS NA UTDI PEGASO” encontra-se com desempenho físico 43,54% “Abaixo do Previsto”. Quais os fatores que estão provocando o atraso do projeto? O projeto “SEP 174 – ADEQ. INTERTRAVAMENTO UNID. A N-2595” já foi iniciado em 01/03/2002, porém a data de sua única atividade é 01/03/2003. Para uma análise mais adequada, é necessário que a data de início e término, prevista do projeto e data de início e término da atividade sejam coincidentes. Logo, é preciso fazer essa modificação no Sistema Carteira de Projetos.

| Identificação do Projeto: SEP 132 – MELHORIAS NA UTDI PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |