| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Carlos Ivan Callado |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 16.188.010,00 | R$ 12.332.340,00 | R$ 8.495.000,00 | R$ 3.890.030,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 8 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de Agosto e 15 de Setembro de 2003. Dentre os 11 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Por que motivo o projeto “ADAP INSTALAÇÕES P/ NR-13” encontra-se com desempenho físico realizado 61,62% abaixo do previsto? Favor comentar, a seguir. O projeto “ADEQ. INTERTRAVAMENTO UNID. A N-2595” encontra-se com desempenho físico informado 60,75% abaixo do previsto. Pede-se a UN que informe os motivos, a seguir. Para o projeto “ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO” a Unidade informou que: “O projeto de detalhamento está em fase final. E os principais equipamentos estão sendo adquiridos. O principal motivo do atraso foi a demora no projeto de detalhamento” . O projeto de detalhamento já está concluído? Todos os equipamentos já foram adquiridos? Favor comentar. O projeto “SUPREVISÓRIO DUTOS FASE II” encontra-se com desempenho físico informado de 9%, ou seja, 38,57% abaixo do previsto. Pergunta-se qual o motivo par ao referido atraso deste projeto uma vez que o mesmo possui data de fim prevista para 31/12/2003?

| Identificação do Projeto: ADAP INSTALAÇÕES P/ NR-13 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ADEQ. INTERTRAVAMENTO UNID. A N-2595 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUPREVISÓRIO DUTOS FASE II |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |