| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REVAP | # Gerson José Martins de Andrade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 60.265.850,00 | 23.481.000,00 | 63.049.260,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 17 | # 16 | # 6 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 8 dos 17 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro de 2002. O projeto “SEP 2267-Segregação de Águas de Chuvas de Tubovias” já deveria ter sido encerrado em 30/11/01, porém está com desempenho físico de 99,99%. Além disso, seu custo total realizado até o momento é de R$ 12.786.690,00 sendo que o seu custo total planejado é de R$ 10.260.000,00. Pede-se esclarecimentos sobre o atraso do projeto, uma previsão para a sua conclusão e os motivos que implicaram na elevação de seu custo total realizado. O projeto “SEP 2300 – 3º ESTÁGIO DE SEP. DE PARTICULADOS”, já deveria ter sido encerrado em 01/10/2002, no entanto o mesmo se encontra com 99% de realização física, e 40% de custo total realizado a mais do que o custo total planejado. Pede-se que sejam dados esclarecimentos dos motivos que estão atrasando a conclusão do projeto e porque o mesmo está com uma realização financeira tão elevada. O projeto “SEP 2268 – LIMP. E SUBST. BA 18/19 P/TQ’S” está com desempenho físico informado de 99% e custo total realizado 264% ACIMA do custo total planejado. Necessita-se saber a razão, a ser informada a seguir, do excesso de gasto nesse projeto. O projeto “SEP 2287 – MONITORAMENTO BOMBAS PROCESSO”, está com sua realização física correspondente a 99%. A evolução financeira apresenta apenas 62% de realização em relação ao custo total planejado. Qual o motivo para esta diferença? Os projetos “SEP 2357 – IMPERMEABILIZAÇÃO BA-18/19”, “SEP 2359 – SEGR.REC.ARMAZ PRODUTO QUIMÍCO” e “SEP 2368 – ADEQ. ESTRUTURA P-20102 ÀS NORMAS”, não apresentam nenhuma informação de realização física e nem financeira desde a sua formalização em 19/03/2002, sendo que os mesmos possuem data de fim prevista para 01/12/2002. Pede-se para a Unidade comentar sobre a situação dos mesmos. O projeto “SEP 2312 – INST.INCINERADOR DE NH3” está com desempenho físico informado de 10% sendo que o mesmo realizou apenas R$ 4.940,00 dos R$ 3.360.000,00 planejados. Pede-se que a unidade comente sobre este atraso. O projeto “SEP 2351 –DRENAGEM DO LANDFARMING” não apresenta desempenho físico informado e o mesmo já realizou R$ 308.030,00, ou seja, 18% do custo total planejado. Pede-se que a unidade atualize o desempenho físico do projeto. O projeto “SEP 2370 – RECUPERAÇÃO DOS VAPORES HIFROCARBUNETOS DA TANCAGEM DE ULTRA-VISCOSOS” não apresenta valores para o desempenho físico e custo total realizado. Favor informar os dados faltantes. O projeto “SEP 2369 – MODERNIZAÇÃO DE SELAGEM E SIST. DE COMBATE A INCÊNDIO DOS TQ’S DE TETO FLUTUANTE” não possui desempenho físico informado e o mesmo apresenta uma realização financeira de R$ 380,00. Por que razão o projeto está com ausência de realização física e um valor financeiro pequeno? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: SEP 2267-Segregação de Águas de Chuvas de Tubovias |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O empreendimento opera desde nov/01, no entanto havia pendências de obra que só foram sanadas em dez/02. Os custos adicionais referem-se a demandas do Órgão Ambiental. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2300 – 3º ESTÁGIO DE SEP. DE PARTICULADOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Os acréscimos referem-se parte a itens que não estavam previstos no básico utilizado na licitação que se mostraram necessários durante o detalhamento do sistema e parte devido à variação cambial que influenciou os preços de equipamentos e tubulações. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2268 – LIMP. E SUBST. BA 18/19 P/TQ’S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O empreendimento opera desde nov/01, no entanto havia pendências de obra que só foram sanadas em dez/02. Os custos adicionais referem-se a demandas do Órgão Ambiental. A solução para este empreendimento necessitou ser revista em relação a idéia original, gerando custos maiores, em face a problemas técnicos e de contaminação do solo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2287 – MONITORAMENTO BOMBAS PROCESSO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto excluído do Programa Pegaso. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2357 – IMPERMEABILIZAÇÃO BA-18/19 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Obra postergada devido a restrições orçamentárias. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2359 – SEGR.REC.ARMAZ PRODUTO QUIMÍCO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Obra postergada devido a restrições orçamentárias. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2368 – ADEQ. ESTRUTURA P-20102 ÀS NORMAS IMÍCO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto cancelado, utilizada solução que enquadra como manutenção. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2312 – INST.INCINERADOR DE NH3 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Obra posergada devido a restrições orçamentárias. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2351 –DRENAGEM DO LANDFARMING |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A análise inicial indicava uma solução mais cara, no entanto já concluímos o empreendimento com apenas 18% do total. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2370 – RECUPERAÇÃO DOS VAPORES HIFROCARBUNETOS DA TANCAGEM DE ULTRA-VISCOSOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto postergado, em face a indisponibilidade de tecnologia adequada para solução do problema. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2369 – MODERNIZAÇÃO DE SELAGEM E SIST. DE COMBATE A INCÊNDIO DOS TQ’S DE TETO FLUTUANTE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Obra postergada devido a restrições orçamentárias. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |