| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Coutinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 16.015.010,00 | 2.700.000,00 | 4.387.830,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 1 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos. Do total de sete projetos dois estão concluídos: - SEP 159 - MODIF.INCINERADOR PEGASO; - SEP 188 – MELHORIAS P/ CERTIFICAÇÃO NA ISO 14000 O projeto SEP 169 – SUPERVISÃO DUTOS PEGASO tem data fim prevista para 31 de dezembro de 2002 e está com desempenho físico informado de 72% e esperado de 58%, portanto, 14% “Acima do previsto”. A realização financeira informada representa 81% do custo total planejado, deste modo não observamos variação relevante entre realização física e financeira no projeto. Esta situação é decorrente, principalmente, do fato da atividade de “Suprimento” estar com seu desempenho físico adiantado em 11%. Outros dois projetos com data fim para dezembro de 2003, têm data início prevista, posterior à data atual, sendo que o projeto SEP 174 – ADEQ.INTERTRAVAMENTO UNI. A N-2595, encontra-se ainda em edição e teve sua data de início prevista alterada de 01/01/2002 para 01/03/2002 . O GP solicita que sejam apresentadas considerações sobre possível impacto na data final do projeto em decorrência deste adiamento na data inicial. Dentre os dois projetos restantes, destacamos a SEP 132 – MELHORIAS NA UTDI PEGASO, cujo desempenho físico não tem sido informado, estando em 52% “Abaixo do previsto”. O GP solicita considerações sobre os fatores que estejam provocando o atraso na execução do projeto mencionado e listado abaixo.

| Identificação do Projeto: 174 – Adeq. Intertravamento Unid. AN-2595 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 132 – Melhorias na UTDI PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |