| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antônio Carlos Dornellas Pereira |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 79.685.560,00 | 35.586.000,00 | 57.348.873,48 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 14 | # 7 | # 0 |

# Considerações RPBC

Os projetos “1124 - SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA REDE DE INCÊNDIO”, “1153 – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC” e “1167 - LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DA MANTA DA LFA-2” já foram iniciados e encontram-se sem a informação do custo total realizado. No entanto, a UN informou que as atividades desenvolvidas nesses projetos (levantamento de informações e reuniões internas) ainda não são geradoras de custo. Mantemos esta informação, pois nãi consideramos a apropriação do custo das pessoas presentes em reuniões de trabalho. Os projetos “1075 - RECUPERAÇÃO GASES TOCHA V/VI”, “1157 – ASPERSORES/DILÚVIO”, “1009 – CONSTRUÇÃO DA 3A CÉLULA DO ATP” e “1153 – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC” precisam ter a data de término de pelo menos uma de suas atividades coincidente com as datas de término dos projetos para que se tenha um correto cálculo do desempenho físico previsto. Favor adequar as mesmas no Sistema Carteira de Projetos. Projetos revisados e formalizados. Os projetos “1154 - DETECTORES DE FUMAÇA NA CCL-2”, “FECHAMENTO DO PORÃO DA SUBESTAÇÃO C-24”, “1174 – MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS NAS LAGOAS”, “1104 – PRESSURIZAÇÃO DE SUBESTAÇÕES”, encontram-se sem as informações de custo total realizado, valores planejado e realizado para o ano de 2002. Favor atualizar as mesmas no Sistema. As informações serão atualizadas até 19/08/2002. Ressalta-se que é de suma importância que a UN atualize o Sistema Carteira de Projetos até o dia 14 de cada mês a fim de que suas atualizações possam estar refletidas no relatório mensal de acompanhamento do PEGASO que é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês. Lembramos, novamente que o DIP AB-RE/ES/EN 9/2002 , modificou o prazo para os órgãos do refino atualizarem seus projetos até o dia 19 de cada mês.